## Etusivu
KaPa-hankkeiden kustannus- ja hyötylaskentamalli rakentuu seuraavista välilehdistä:
1 | Laskentaparametrit | Parametrivälilehti jolle täytetään KaPa-hankeen perustiedot.
2 | Kustannusarvio | Välilehti johon täytetään arvio KaPa-hankkeen kustannuksista.
3 | Taloudelliset hyödyt | Välilehti johon täytetään arvio KaPa-hankkeen taloudellisista hyödyistä.
4 | Ei-taloudelliset hyödyt | Välilehti johon täytetään arvio KaPa-hankkeen ei-taloudellisista hyödyistä.
5 | Toteuma vs. ennuste | Välilehti johon täytetään toteutuneet kustannukset ja jonka avulla seurataan toteumia suhteessa ennusteeseen.
6 | Yhteenvetoraportti | Puoliautomaattisesti muodostuva yhteenvetoraportti.
7 | Kustannukset kaikki | Automaattisesti muodostuva kokoelma aputaulukoita, jossa arvioidut kustannukset esitetään eri tavoin.
8 | Kustannusgraafit | Automaattisesti muodostuva kokoelma graafeja, jotka kuvaavat arvioituja kustannuksia visuaalisesti eri tavoin.
9 | Hyödyt kaikki | Automaattisesti muodostuva kokoelma aputaulukoita, jossa arvioidut taloudelliset hyödyt esitetään eri tavoin.
10 | Hyötygraafi | Automaattisesti muodostuva kokoelma graafeja, jotka kuvaavat arvioituja hyötyjä visuaalisesti eri tavoin.
11 | KaPa-rahoitus | Automaattisesti muodostuva aputaulukko, jonka avulla seurataan KaPa-hankkeelle myönnettyä rahoitusta.
Ohjeita täyttäjälle
Vain keltaisella yllä maalatut välilehdet (1-6) vaativat täyttämistä
Täytä keltaisella maalatut välilehdet yllä esitetyssä järjesteyksessä
Klikkaamalla välilehden nimeä pääset ko. välilehdelle

## Kalkylparametrar
← | Kalkylparametrar
Allmänna parametrar
|  | Projektets namn: | <KAPA-projekt X>
Kalkylen upprättad av
Kalkyldatum:
Kalkylversion:
Kostnadskalkylens parametrar
|  | Finansiering beviljad för planeringen av utnyttjandet av den nationella servicestreukturen | 0% | av utvecklingskostnaderna
Parametrar för nyttoutvärderingen
|  | Administrativ handläggare, arbetskostnad | 5000 | /månad
|  | Administrativ chef, kostnad | 6300 | /månad
|  | Aputaulukko, älä muuta | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% | 100%
|  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100%
|  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100%
|  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF!
|  | #REF! | [11 empty] | #REF!

## Kostnadskalkyl
←
Kostnadskalkyl - <KAPA-projekt X>
|  |  |  | V1 2014 |  |  |  | V2 2014 |  |  |  | V1 2015 |  |  |  | V2 2015 |  |  |  | V1 2016 |  |  |  | V2 2016 |  |  |  | V1 2017 |  |  |  | V2 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | Totalt
| Projektets kostnadskalkyl |  |  | Inköp | Eget arbete | Övriga | Indirekta | Inköp | Eget arbete | Övriga | Indirekta | Inköp | Eget arbete | Övriga | Indirekta | Inköp | Eget arbete | Övriga | Indirekta | Inköp | Eget arbete | Övriga | Indirekta | Inköp | Eget arbete | Övriga | Indirekta | Inköp | Eget arbete | Övriga | Indirekta | Inköp | Eget arbete | Övriga | Indirekta | Inköp | Eget arbete | Övriga | Indirekta | Inköp | Eget arbete | Övriga | Indirekta | Inköp | Eget arbete | Övriga | Indirekta | Inköp | Eget arbete | Övriga | Indirekta | Inköp | Eget arbete | Övriga | Indirekta | Inköp | Eget arbete | Övriga | Indirekta
|  | Utvecklingskostnader |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | <Skede/Kostnadsobjekt> | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | <Skede/Kostnadsobjekt> | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | <Skede/Kostnadsobjekt> | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | <Skede/Kostnadsobjekt> | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | <Skede/Kostnadsobjekt> | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | <Skede/Kostnadsobjekt> | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | <Skede/Kostnadsobjekt> | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | <Skede/Kostnadsobjekt> | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | <Skede/Kostnadsobjekt> | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | <Skede/Kostnadsobjekt> | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ibruktagningskostnader |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | <Skede/Kostnadsobjekt> | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | <Skede/Kostnadsobjekt> | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | <Skede/Kostnadsobjekt> | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | <Skede/Kostnadsobjekt> | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | <Skede/Kostnadsobjekt> | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | <Skede/Kostnadsobjekt> | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | <Skede/Kostnadsobjekt> | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | <Skede/Kostnadsobjekt> | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | <Skede/Kostnadsobjekt> | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | <Skede/Kostnadsobjekt> | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Underhållskostnader |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | <Skede/Kostnadsobjekt> | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | <Skede/Kostnadsobjekt> | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | <Skede/Kostnadsobjekt> | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | <Skede/Kostnadsobjekt> | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | <Skede/Kostnadsobjekt> | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | <Skede/Kostnadsobjekt> | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | <Skede/Kostnadsobjekt> | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | <Skede/Kostnadsobjekt> | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | <Skede/Kostnadsobjekt> | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | <Skede/Kostnadsobjekt> | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Övriga kostnader |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | <Skede/Kostnadsobjekt> | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | <Skede/Kostnadsobjekt> | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | <Skede/Kostnadsobjekt> | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | <Skede/Kostnadsobjekt> | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | <Skede/Kostnadsobjekt> | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | <Skede/Kostnadsobjekt> | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | <Skede/Kostnadsobjekt> | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | <Skede/Kostnadsobjekt> | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | <Skede/Kostnadsobjekt> | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | <Skede/Kostnadsobjekt> | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Inköp totalt | Eget arbete tot. | Övriga totalt | Indirekta tot. | Inköp totalt | Eget arbete tot. | Övriga totalt | Indirekta tot. | Inköp totalt | Eget arbete tot. | Övriga totalt | Indirekta tot. | Inköp totalt | Eget arbete tot. | Övriga totalt | Indirekta tot. | Inköp totalt | Eget arbete tot. | Övriga totalt | Välilliset yht. | Inköp totalt | Eget arbete tot. | Övriga totalt | Indirekta tot. | Inköp totalt | Eget arbete tot. | Övriga totalt | Indirekta tot. | Inköp totalt | Eget arbete tot. | Övriga totalt | Indirekta tot. | Inköp totalt | Eget arbete tot. | Muut yht. | Indirekta tot. | Inköp totalt | Eget arbete tot. | Övriga totalt | Indirekta tot. | Inköp totalt | Eget arbete tot. | Övriga totalt | Indirekta tot. | Inköp totalt | Eget arbete tot. | Övriga totalt | Indirekta tot. | Inköp totalt | Eget arbete tot. | Övriga totalt | Indirekta tot. | Inköp totalt | Eget arbete tot. | Övriga totalt | Indirekta tot.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Ekonomisk nytta
←
Utvärdering av ekonomiska nyttor
Exempel på konomiska nyttor:
Eventuella nya intäkter
Besparingar pga effektivare verksamhet (produktivitetsnyttor, administrativa eller strukturella nyttor)
Bortfall av ICT- och andra kostnader (utveckling och underhåll av nuvarande system, eventuella överlappningar el.dyl.)
Andra besparingar (material, logistikkostnader el.dyl.)
* Direkta ekonomiska nyttor är sådana som projektets ägarorganisation kan realisera
** Indirekta ekonomiska nyttor är sådana som andra organisationer och referensgrupper kan realisera
Nytta 1
Närmare beskrivning av nyttan - hur den uppkommer - nyttotagare
| Ekonomisk nytta | V1 2014 | V2 2014 | V1 2015 | V2 2015 | V1 2016 | V2 2016 | V1 2017 | V2 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Direkt ekonomisk nytta*
Indirekt ekonomisk nytta**
| Ekonomisk nytta totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Särskilda åtgärder som behövs för realisering av nyttan
Ansvar för att nyttan realiseras
Särskilda underliggande antaganden som är relevanta för realiseringen av nyttan
Nytta 2
Närmare beskrivning av nyttan - hur den uppkommer - nyttotagare
| Ekonomisk nytta | V1 2014 | V2 2014 | V1 2015 | V2 2015 | V1 2016 | V2 2016 | V1 2017 | V2 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Direkt ekonomisk nytta*
Indirekt ekonomisk nytta**
| Ekonomisk nytta totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Särskilda åtgärder som behövs för realisering av nyttan
Ansvar för att nyttan realiseras
Särskilda underliggande antaganden som är relevanta för realiseringen av nyttan
Nytta 3
Närmare beskrivning av nyttan - hur den uppkommer - nyttotagare
| Ekonomisk nytta | V1 2014 | V2 2014 | V1 2015 | V2 2015 | V1 2016 | V2 2016 | V1 2017 | V2 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Direkt ekonomisk nytta*
Indirekt ekonomisk nytta**
| Ekonomisk nytta totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Särskilda åtgärder som behövs för realisering av nyttan
Ansvar för att nyttan realiseras
Särskilda underliggande antaganden som är relevanta för realiseringen av nyttan
Nytta 4
Närmare beskrivning av nyttan - hur den uppkommer - nyttotagare
| Ekonomisk nytta | V1 2014 | V2 2014 | V1 2015 | V2 2015 | V1 2016 | V2 2016 | V1 2017 | V2 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Direkt ekonomisk nytta*
Indirekt ekonomisk nytta**
| Ekonomisk nytta totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Särskilda åtgärder som behövs för realisering av nyttan
Ansvar för att nyttan realiseras
Särskilda underliggande antaganden som är relevanta för realiseringen av nyttan
Hyöty 5
Närmare beskrivning av nyttan - hur den uppkommer - nyttotagare
| Ekonomisk nytta | V1 2014 | V2 2014 | V1 2015 | V2 2015 | V1 2016 | V2 2016 | V1 2017 | V2 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Direkt ekonomisk nytta*
Indirekt ekonomisk nytta**
| Ekonomisk nytta totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Särskilda åtgärder som behövs för realisering av nyttan
Ansvar för att nyttan realiseras
Särskilda underliggande antaganden som är relevanta för realiseringen av nyttan
Nytta 6
Närmare beskrivning av nyttan - hur den uppkommer - nyttotagare
| Ekonomisk nytta | V1 2014 | V2 2014 | V1 2015 | V2 2015 | V1 2016 | V2 2016 | V1 2017 | V2 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Direkt ekonomisk nytta*
Indirekt ekonomisk nytta**
| Ekonomisk nytta totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Särskilda åtgärder som behövs för realisering av nyttan
Ansvar för att nyttan realiseras
Särskilda underliggande antaganden som är relevanta för realiseringen av nyttan
Nytta 7
Närmare beskrivning av nyttan - hur den uppkommer - nyttotagare
| Ekonomisk nytta | V1 2014 | V2 2014 | V1 2015 | V2 2015 | V1 2016 | V2 2016 | V1 2017 | V2 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Direkt ekonomisk nytta*
Indirekt ekonomisk nytta**
| Ekonomisk nytta totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Särskilda åtgärder som behövs för realisering av nyttan
Ansvar för att nyttan realiseras
Särskilda underliggande antaganden som är relevanta för realiseringen av nyttan
Nytta 8
Närmare beskrivning av nyttan - hur den uppkommer - nyttotagare
| Ekonomisk nytta | V1 2014 | V2 2014 | V1 2015 | V2 2015 | V1 2016 | V2 2016 | V1 2017 | V2 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Direkt ekonomisk nytta*
Indirekt ekonomisk nytta**
| Ekonomisk nytta totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Särskilda åtgärder som behövs för realisering av nyttan
Ansvar för att nyttan realiseras
Särskilda underliggande antaganden som är relevanta för realiseringen av nyttan
Nytta 9
Närmare beskrivning av nyttan - hur den uppkommer - nyttotagare
| Ekonomisk nytta | V1 2014 | V2 2014 | V1 2015 | V2 2015 | V1 2016 | V2 2016 | V1 2017 | V2 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Direkt ekonomisk nytta*
Indirekt ekonomisk nytta**
| Ekonomisk nytta totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Särskilda åtgärder som behövs för realisering av nyttan
Ansvar för att nyttan realiseras
Särskilda underliggande antaganden som är relevanta för realiseringen av nyttan
Nytta 10
Närmare beskrivning av nyttan - hur den uppkommer - nyttotagare
| Ekonomisk nytta | V1 2014 | V2 2014 | V1 2015 | V2 2015 | V1 2016 | V2 2016 | V1 2017 | V2 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Direkt ekonomisk nytta*
Indirekt ekonomisk nytta**
| Ekonomisk nytta totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Särskilda åtgärder som behövs för realisering av nyttan
Ansvar för att nyttan realiseras
Särskilda underliggande antaganden som är relevanta för realiseringen av nyttan

## Icke-ekonomisk nytta
←
Utvärdering av icke-ekonomiska nyttor
Exempel på icke-ekonomiska nyttor:
Processens effektivitet och kvalitet från kundens synvinkel (genomloppstid, felfrihet, kunderfarenhet)
Nyttor som upplevs av personalen (arbetstillfredsställelse)
Andra icke-ekonomiska nyttor
Nytta 1
Närmare beskrivning av nyttan - hur den uppkommer - nyttotagare
Mätare för att verifiera nyttan
När börjar nyttan realiseras
Särskilda åtgärder som behövs för realisering av nyttan
Ansvar för att nyttan realiseras
Särskilda underliggande antaganden som är relevanta för realiseringen av nyttan
Nytta 2
Närmare beskrivning av nyttan - hur den uppkommer - nyttotagare
Mätare för att verifiera nyttan
När börjar nyttan realiseras
Särskilda åtgärder som behövs för realisering av nyttan
Ansvar för att nyttan realiseras
Särskilda underliggande antaganden som är relevanta för realiseringen av nyttan
Nytta 3
Närmare beskrivning av nyttan - hur den uppkommer - nyttotagare
Mätare för att verifiera nyttan
När börjar nyttan realiseras
Särskilda åtgärder som behövs för realisering av nyttan
Ansvar för att nyttan realiseras
Särskilda underliggande antaganden som är relevanta för realiseringen av nyttan
Nytta 4
Närmare beskrivning av nyttan - hur den uppkommer - nyttotagare
Mätare för att verifiera nyttan
När börjar nyttan realiseras
Särskilda åtgärder som behövs för realisering av nyttan
Ansvar för att nyttas realiseras
Särskilda underliggande antaganden som är relevanta för realiseringen av nyttan
Nytta 5
Närmare beskrivning av nyttan - hur den uppkommer - nyttotagare
Mätare för att verifiera nyttan
När börjar nyttan realiseras
Särskilda åtgärder som behövs för realisering av nyttan
Ansvar för att nyttan realiseras
Särskilda underliggande antaganden som är relevanta för realiseringen av nyttan
Nytta 6
Närmare beskrivning av nyttan - hur den uppkommer - nyttotagare
Mätare för att verifiera nyttan
När börjar nyttan realiseras
Särskilda åtgärder som behövs för realisering av nyttan
Ansvar för att nyttan realiseras
Särskilda underliggande antaganden som är relevanta för realiseringen av nyttan
Nytta 7
Närmare beskrivning av nyttan - hur den uppkommer - nyttotagare
Mätare för att verifiera nyttan
När börjar nyttan realiseras
Särskilda åtgärder som behövs för realisering av nyttan
Ansvar för att nyttan realiseras
Särskilda underliggande antaganden som är relevanta för realiseringen av nyttan
Nytta 8
Närmare beskrivning av nyttan - hur den uppkommer - nyttotagare
Mätare för att verifiera nyttan
När börjar nyttan realiseras
Särskilda åtgärder som behövs för realisering av nyttan
Ansvar för att nyttan realiseras
Särskilda underliggande antaganden som är relevanta för realiseringen av nyttan
Nytta 9
Närmare beskrivning av nyttan - hur den uppkommer - nyttotagare
Mätare för att verifiera nyttan
När börjar nyttan realiseras
Särskilda åtgärder som behövs för realisering av nyttan
Ansvar för att nyttan realiseras
Särskilda underliggande antaganden som är relevanta för realiseringen av nyttan
Nytta 10
Närmare beskrivning av nyttan - hur den uppkommer - nyttotagare
Mätare för att verifiera nyttan
När börjar nyttan realiseras
Särskilda åtgärder som behövs för realisering av nyttan
Ansvar för att nyttan realiseras
Särskilda underliggande antaganden som är relevanta för realiseringen av nyttan

## Utfall vs. prognos
← | Skillnaden mellan prognos och utfall | [60 empty] | Korkokustannukset huomioitu
| Alla kostnader: både inköp och förvaltningens eget arbete | [60 empty] | Kaikki kustannukset: sekä ostot että hallinnon oma työ, sisältää kustannuksia, joita ei korvata SADe-ohjelmasta
| Alla skeden, totalt | V1 2014 |  |  | V2 2014 |  |  | V1 2015 |  |  | V2 2015 |  |  | V1 2016 |  |  | V2 2016 |  |  | V1 2017 |  |  | V2 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | V1 2017 |  |  | V2 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2022 |  |  | Totalt | Totalt | Totalt | Kaikki vaiheet yhteensä | V1 2014 | V2 2014 | V1 2015 | V2 2015 | V1 2016 | #REF! | V1 2017 | V2 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | Yhteensä
|  | Prognos | Utfall | Skillnad | Prognos | Utfall | Skillnad | Prognos | Utfall | Skillnad | Prognos | Utfall | Skillnad | Prognos | Utfall | Skillnad | Prognos | Utfall | Skillnad | Prognos | Utfall | Skillnad | Prognos | Utfall | Skillnad | Prognos | Utfall | Skillnad | Prognos | Utfall | Skillnad | Prognos | Utfall | Skillnad | Prognos | Utfall | Skillnad | Prognos | Utfall | Skillnad | Ennuste | Toteuma | Erotus | Ennuste | Toteuma | Erotus | Ennuste | Toteuma | Erotus | Ennuste | Toteuma | Erotus | Ennuste | Toteuma | Erotus | Ennuste | Toteuma | Erotus | Prognos | Utfall | Skillnad
| Utvecklingskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | Esiselvitys | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Inköp | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | 0
| Eget arbete | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
| Övriga | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
| Indirekta | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | 0
| Ibruktagningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | Määrittely, suunnittelu | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Inköp | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | 0
| Eget arbete | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
| Övriga | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
| Indirekta | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | 0
| Underhållskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | Toteutus | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Inköp | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | 0
| Eget arbete | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
| Övriga | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
| Indirekta | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | 0
| Övriga kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | Käyttöönotto | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Inköp | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | 0
| Eget arbete | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
| Övriga | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
| Indirekta | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | 0
| Totalt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | Yhteensä: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Oma työ
| Oman työn kustannukset | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | [26 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | Yhteensä | Yhteensä | Yhteensä
| Esiselvitys | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | [26 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| Määrittely, suunnittelu | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | [26 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| Toteutus | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | [26 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| Käyttöönotto | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | [26 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| Ylläpito | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | [26 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| Yhteensä: | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | [26 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!

## Rapportsammandr.
←
Sammanfattning av kostnads-nyttoanalysen för <KAPA-projekt X> inom KAPA-projektet
Ledningens kostnads-nyttoanalys i sammandrag
|  | Kostnads-nyttoanalys | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Totalt
|  | Ekonomiska nyttor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Lönsamhet på årsnivå | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kumulativ lönsamhet | 0 | 0 | 0 | 0
Kostnadskalkyl
|  | Samtliga skeden | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt
|  | Utvecklingskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ibruktagningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Underhållskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Övriga kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kumulativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Totalt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nyttoutvärdering
Ekonomiska nyttor
Livscykelrelaterade nyttor
Icke-ekonomiska nyttor
Kostnadsutfall vs. -prognos
Riskanalys
|  | Risk | 2014: Effekt; 2017: Id.; 2018: Effekt; 2019: Tot.risk; 2020: Förebyggande
|  | <risk> | 2014: <effekt>; 2017: 1; 2018: 2; 2019: 2; 2020: <hur förebygga>
|  | <risk> | 2014: <effekt>; 2017: 2; 2018: 2; 2019: 4; 2020: <hur förebygga>
|  | <risk> | 2014: <effekt>; 2017: 2; 2018: 3; 2019: 6; 2020: <hur förebygga>
|  | <risk> | 2014: <effekt>; 2017: 3; 2018: 3; 2019: 9; 2020: <hur förebygga>
|  | <risk> | 2014: <effekt>; 2017: 3; 2018: 2; 2019: 6; 2020: <hur förebygga>
En preciserad kostnads-nyttoanalys har upprättats på basis av bifogade excelberäkningaa i enlighet med KAPA-programmets modell för kostnads- nyttoanalyser. Här följer en sammanställning av de viktigaste resultaten.
Totalkostnaderna och nyttorna har under KAPA-projektet beräknats som följer:
<Ge här en verbal beskrivning av projektets lönsamhet och karaktär, exempelvis: till en början förlustbringande men blir lönsamt år X .>
Den lösning som genomförs inom ramen för projektet kan anses vara synnerligen nyttig. De ekonomiska nyttorna av lösningen har bedömts vara betydligt större än utvecklingskostnaderna. De viktigaste nyttorna är:
 <central nytta>
 <central nytta>
Den allra viktigaste nyttan av lösningen är
I kostnads-nyttoanalysen har beaktats tidsaspekten när det gäller realiseringen av nyttorna och kostnaderna samt den nya verksamhetsmodellens maximala genomslagskraft (= hur stor del av ärendehanteringen och uppgifterna kommer över huvud taget att kunna ske med den nyutvecklade metoden. Detta beskrivs närmare i de egentliga beräkningarna.
Totalkostnaderna för projektets lösning har beräknats för KAPA-perioden samt som en livscykelkalkyl på 9 år. Beräkningen har således gjorts stegvis med beaktande av naturliga helheter och uppgifter, börjande från den preliminära planeringen och ända till underhållet. Kostnaderna har i fråga om varje skede av livscykeln delats upp på olika år, i enlighet med den planerade tidtabellen för utvecklingen.
Kostnadskalkylen innehåller både inköp från utomstående och eget arbete. Kostnadskalkylen och -fördelningen under projekttiden är följande:
<ge här en beskrivning av de mest centrala kostnadsfaktorerna>
Projektets nyttor har utvärderats enligt KAPA-värderingsmodellen så att de har indelats i ekonomiska respektive icke-ekonomiska nyttor, enligt följande:
<Beskriv här hur de ekonomiska nyttorna har värderats.>
De ekonomiska nyttorna (alla typer) av den utvecklade lösningen under hela livscykeln (9 år) har beräknats:
<en verbal beskrivning av de mest centrala nyttofaktorer som uppkommit under projektet och vad som genererar den största nyttan>
<Beskriv här de mest centrala icke-ekonomiska nyttorna>.
Här följer en jämförelse mellan projektets kostnadsutfall och den kostnadskalkyl som upprättades i samband med planeringen av projektet .
I kostnadsutfallet har beaktats de kostnader som uppkommit senast X.
Projektets kostnader överskrider/underskrider de tidigare planerade kostnaderna med X €.
Avvikelsen beror huvudsakligen på följande faktorer :
- <förklaring>
- <förklaring>
- <förklaring>
- <förklaring>
- <förklaring>
Åtgärder i samband med hanteringen av projektets kostnader :
För att förbättra hanteringen av projektkostnaderna har följande förebyggande åtgärder identifierats och definierats:
- <förebyggande åtgärd>
- <förebyggande åtgärd>
- <förebyggande åtgärd>
Med beaktande av projektets målsättningar har följande centrala risker identifierats:

## Alla kostnader
← | Alla projektkostnader totalt | [5 empty] | <KAPA-projekt X> | [8 empty] | Korkokustannukset huomioitu
| Alla kostnader fördelade | [14 empty] | Kaikki kustannukset: sekä ostot että hallinnon oma työ, sisältää kustannuksia, joita ei korvata SADe-ohjelmasta
| Alla kostnader totalt | V1 2014 | V2 2014 | V1 2015 | V2 2015 | V1 2016 | V2 2016 | V1 2017 | V2 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt | Kaikki vaiheet yhteensä | V1 2014 | V2 2014 | V1 2015 | V2 2015 | V1 2016 | V2 2016 | V1 2017 | V2 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | Yhteensä
| Utvecklingskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Esiselvitys | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Ibruktagningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Määrittely, suunnittelu | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Underhållskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toteutus | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Övriga kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Käyttöönotto | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Totalt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yhteensä: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Inköp fördelade
| Alla inköp totalt | V1 2014 | V2 2014 | V1 2015 | V2 2015 | V1 2016 | V2 2016 | V1 2017 | V2 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt
| Utvecklingskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ibruktagningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Underhållskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Övriga kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Totalt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eget arbete fördelat
| Eget arbete totalt | V1 2014 | V2 2014 | V1 2015 | V2 2015 | V1 2016 | V2 2016 | V1 2017 | V2 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt
| Utvecklingskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ibruktagningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Underhållskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Övriga kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Totalt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Övriga fördelade
| Övriga kostnader totalt | V1 2014 | V2 2014 | V1 2015 | V2 2015 | V1 2016 | V2 2016 | V1 2017 | V2 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt
| Utvecklingskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ibruktagningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Underhållskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Övriga kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Totalt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indirekta fördelade
| Indirekta kostnader totalt | V1 2014 | V2 2014 | V1 2015 | V2 2015 | V1 2016 | V2 2016 | V1 2017 | V2 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt
| Utvecklingskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ibruktagningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Underhållskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Övriga kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Totalt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alla kostnader fördelade årsvis
| Alla kostnader totalt | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Totalt
| Utvecklingskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| Ibruktagningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| Underhållskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| Övriga kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| Totalt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alla kumulativa kostnader fördelade halvårsvis
| Alla kostnader totalt | V1 2014 | V2 2014 | V1 2015 | V2 2015 | V1 2016 | V2 2016 | V1 2017 | V2 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt
| Utvecklingskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ibruktagningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Underhållskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Övriga kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Totalt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alla kumulativa kostnader fördelade årsvis
| Alla kostnader totalt | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Totalt
| Utvecklingskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ibruktagningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Underhållskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Övriga kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Totalt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alla kostnader enligt kostnadsslag årsvis
| Alla kostnader totalt | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Totalt
| Inköp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| Eget arbete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| Övriga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| Indirekta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| Totalt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alla kumulativa kostnader enligt kostnadsslag halvårsvis
| Alla kostnader totalt | V1 2014 | V2 2014 | V1 2015 | V2 2015 | V1 2016 | V2 2016 | V1 2017 | V2 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt
| Inköp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Eget arbete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Övriga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Indirekta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Totalt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alla kumulativa kostnader enligt kostnadsslag årsvis
| Alla kostnader sammanlagt | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Totalt
| Inköp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Eget arbete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Övriga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Indirekta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Totalt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Kostnadsgrafer
← | Kostnadsgrafer | <KAPA-projekt X>
Kostnader under KAPA-projektet (2014-2017)
Kostnader under den 9-åriga livscykeln (2014-2022)

## Alla nyttor
← | Projektets alla nyttor totalt | [5 empty] | <KAPA-projekt X> | [8 empty] | Korkokustannukset huomioitu
| Alla nyttor halvårsvis/årsvis | [14 empty] | Kaikki kustannukset: sekä ostot että hallinnon oma työ, sisältää kustannuksia, joita ei korvata SADe-ohjelmasta
| Alla nyttor totalt | V1 2014 | V2 2014 | V1 2015 | V2 2015 | V1 2016 | V2 2016 | V1 2017 | V2 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt | Kaikki vaiheet yhteensä | V1 2014 | V2 2014 | V1 2015 | V2 2015 | V1 2016 | V2 2016 | V1 2017 | V2 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | Yhteensä
| Direkta ekonomiska nyttor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Esiselvitys | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Indirekta ekonomiska nyttor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Määrittely, suunnittelu | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Totalt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yhteensä: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Alla nyttor årsvis
| Alla nyttor totalt | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Totalt
| Direkta ekonomiska nyttor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| Indirekta ekonomiska nyttor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| Totalt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alla kumulativa nyttor halvårsvis/årsvis | [14 empty] | Kaikki kustannukset: sekä ostot että hallinnon oma työ, sisältää kustannuksia, joita ei korvata SADe-ohjelmasta
| Alla nyttor totalt | V1 2014 | V2 2014 | V1 2015 | V2 2015 | V1 2016 | V2 2016 | V1 2017 | V2 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt | Kaikki vaiheet yhteensä | V1 2014 | V2 2014 | V1 2015 | V2 2015 | V1 2016 | V2 2016 | V1 2017 | V2 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | Yhteensä
| Direkta ekonomiska nyttor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Esiselvitys | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Indirekta ekonomiska nyttor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Määrittely, suunnittelu | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Totalt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Yhteensä: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Alla kumulativa nyttor årsvis
| Alla nyttor totalt | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Totalt
| Direkta ekonomiska nyttor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Indirekta ekonomiska nyttor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Totalt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Nyttografer
← | Nyttografer | <KAPA-projekt X>
2014-2022

## KAPA-finansiering
← | KAPA-finansiering som beviljats projektet | [14 empty] | <KAPA-projekt X> |  |  |  | Korkokustannukset huomioitu
Kaikki kustannukset: sekä ostot että hallinnon oma työ, sisältää kustannuksia, joita ei korvata SADe-ohjelmasta
| Alla kostnader totalt | V1 2014 | V2 2014 | V1 2015 | V2 2015 | V1 2016 | V2 2016 | V1 2017 | V2 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt 2014-2017 | Totalt 2014-2022 | KAPA-finansiering | Icke KAPA-finansiering (2014-2017) | Icke KAPA-finansiering (2014-2022) | Kaikki vaiheet yhteensä | V1 2014 | V2 2014 | V1 2015 | V2 2015 | V1 2016 | V2 2016 | V1 2017 | V2 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | Yhteensä
| Utvecklingskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Esiselvitys | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Ibruktagningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Määrittely, suunnittelu | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Underhållskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toteutus | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Övriga kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Käyttöönotto | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Totalt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yhteensä: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!