## Ohje
Riippuvuus välilehdelle täytetään seuraavat tiedot:
Kohde: Mikä on riippuvainen: hankkeen vaihe, tehtävä tms. aikataulutettu kohde
Riippuvuus: toisen hankkeen tuotos, palvelu, lainsäädäntö jne
Kuvaus: Tarkempi kuvaus riippuvuudesta
Tyyppi: Ohjelman sisällä oleva riippuvuus (SIS) tai ohjelman ulkopuolinen riippuvuus (ULK)
Vaikutus: Miten riippuvuus vaikuttaa hankkeeseen, onko riippuvuus kriittisellä polulla? Onko suunniteltu aikataulu myös viimeinen mahdollinen aika?
Aikataulu: Milloin hankkeen tarvitsema tuotos on suunniteltu olevan käytettävissä?
Riskit: Mitä ja kuinka merkittäviä riskejä tehtävän viivästymisestä on hankkeelle? Mihin riskiin riskitaulukossa tämä riippuvuus liittyy?
Hallinta: Miten tilanneseuranta on järjestetty, jotta mahdolliset viiveet voidaan huomioida ajoissa? Onko suunniteltu vaihtoehtoisia ratkaisua merkittävän viivästymisen uhatessa? On epävarmoihin aikatauluihin varattu pelivaraa? Onko riippuvuuksista ja niiden merkityksestä viestitty riittävästi ja oikeille tahoille?
Välilehdelle Tuotos kuvataan hankkeen ulkoiset tuotokset, joista joku toinen hanke voi olla riippuvainen.
Tuotos: Sama kuvaus kuin hankesuunnitelmassa kohdassa tuotokset
Aikataulu: Milloin hanke julkaisee tuotoksen
Muuta
Poista kursiivilla kirjoitetut mallirivit

## Riippuvuus
Päivitetty | 2015-08-12
KOHDE | RIIPPUVUUS | KUVAUS | TYYPPI | VAIKUTUS | AIKATAULU | RISKI | HALLINTA
Vaihe: Järjestelmien välinen integraatiotestaus | Palvelutietovaranto testausvalmiina | Palvelutietovarannon rajapinta on valmis ja sitä voidaan hyödyntää | SIS | Integraatiotestausta ei voida tehdä ilman tietovarastoa | kk/vvvv | Hankkeen aikataulu siirtyy, koska testauksen aikataulu siirtyy | Seuranta ja tarvittaessa hyvissä ajoin hankkeen uudelleen suunnittelu
Vaihe: Käyttöönotto | Viestintäratkaisu (asiointitili) | Viestintäratkaisun (asiointitili) toteutus on Valtorin vastuulla ja se liitetäään palvelunäkymiin | UL | Palvelunäkymissä ei ole viestintäpalvelua ennen kuin viestintäratkaisu on valmis | 8/2015 | Asiakastyytyväisyys ja näkymien käyttö laskee | Näkymien totetus niin, että toiminto ei ole välttämätön

## Tuotos
Päivitetty | 2015-08-12
Hankkeen oleellinen tuotos | Aikataulu
Palvelunäkymä kansalaisille versio 1 | 7/2015