## HJU-ohjelma
HJU-ohjelman toimenpiteiden tilanne, tulokset ja vaikuttavuus | [10 empty] | * Mihin henkilöstöjohtamisen kehittämisen painopistealueeseen toimenpide vaikuttaa?
Punainen lanka hallitusohjelmasta: "Pärjätäkseen kilpailussa koulutetusta työ-voimasta valtionhallinnossa käynnistetään koko konsernin yhteinen henkilöstöjohtami-sen uudistusohjelma, jolla parannetaan valtionhallinnon kilpailukykyä työnantajana sekä valmistaudutaan suureen rekrytointi-tarpeeseen. Hallitus haluaa vähentää valtionhallinnon siiloutumista, kehittää urapolkuja ja sisäistä työkiertoa." |  | Valtionhallintotasoinen asia (kehittämishanke, linjaus, periaate, työkalu) | Virastotason konkreettinen tekeminen (HJF-kokeilut & skaalaus, hyvien käytäntöjen levitys) | Osaamisen kehittäminen (muu henkilöstö, ei HR)* | Liikkuvuuden edistäminen (laaja käsite)* | Työnantajakuvan uudistaminen* | Esihenkilötyön tukeminen* | Tukea HR-ammattil. työlle / osaam. kehittymiselle | Toimenpiteen tilanne | Tulosten luonne (kokeilu, pysyvä, molemmat) | Vaatii jatkotyötä tai -kehittämistä (päävastuu) | Tulosten vaikuttavuus tähän mennessä** | Tulosten koko elinkaaren vaikuttavuuspotentiaali | **) suhteutettuna toimenpiteen kokoon Saavutetut tulokset | Linkki tms. | Linkki 2 tms.
I. JOHTAMINEN JA ARVOT | [13 empty] | sis. vastuullisuus ja monimuotoisuus
1. | Mahdollistaja –valmennusohjelma valtion esihenkilöille | V |  | V | v | v | V | V | Kesken | Pysyvä | VM, HAUS | Suuri | Suuri | HAUSin toteuttama täysin digitaalinen valmennusohjelma, käynnistyi 2020. 600-700 suorittajaa hallituskauden loppuun (tavoite 1.000). Erinomainen osallistujapalaute. Ohjelma jatkuu. | Mahdollistaja - johtamiseen vertaiskoulutusta digitaalisesti | Toinen artikkeli (HAUS.fi) |  | 1
2. | Tehokkaampi ja strategisempi valtion HR | V | V |  |  | V |  | V | Kesken | Pysyvä | Virastot, Palkeet, VM | Medium | Suuri | Kirjanpitoyksiköiden hallinnonaloittaiset kehittämiskeskustelut, joiden vaikutuksena tavoitellaan tehok-kaampaa ja strategisempaa HR:ää 2029 mennessä. KP-yksiköille kysely HR:n tehtävistä ja rooleista. HR-tunnuslukujen päivittäminen vuosittain. Palkeiden raportointipalvelu, josta kirjanpitoyksiköt saavat omat tunnuslukunsa. HR:n uusien tehtävien ja roolin päivittäminen Kiekun toimintotilikarttaan. Palkei-den HR-palveluiden kattava käyttöönotto. Seuranta valtion yhteisten HR-tavoitteiden toteutumisesta vuosien 2020 ja 2021 tulossopimuksissa ja seurantaan liittyvä jatkotyö yhdessä virastojen kanssa. | Kiekun toimintotilikartta
3. | Valtion henkilöstötutkimuksen uudistaminen (vrt. VMBaro) | V | v |  |  | v | V | V | Kesken | Pysyvä | VM, Palkeet | Ei ole | Suuri | Valtion yhteisen henkilöstökyselyjärjestelmän (kilpailutus 2022, käyttöönotto 2023) ja siihen liittyvän työtyytyväisyyskyselyn (suunnittelu 2023, käyttöönotto 2024) uudistaminen
4. | Valmentavan johtamiskulttuurin kehittäminen (HJF-kokeilu 2020) | V | V | V |  | v |  | V | Valmis | Kokeilu |  | Pieni | Pieni | Ryhmä pohti johtamisen muutosta hierarkisesta valmentavaan, valmentavan johtamisen käytäntöjä ja tukea. Teema jatkunut monella tasolla mm. Kaiku-työelämäpalveluiden työssä ja teemaan liittyen vuonna 2022 avautui Valtiolla.fi-sivustolle Valoa-osio (linkki -->). | Valmentava ja oppiva työkulttuuri valtionhallinnossa (Valtiolla.fi)
5. | Dialogisen työkulttuurin ja palautekulttuurin kehittäminen (HJF-kokeilu 2020) | V | V | V |  | v | V | V | Valmis | Kokeilu |  | Pieni | Medium | Kahdeksan virastoa työsti dialogisuutta ja palautteen antamista arjen toimintamalleiksi. Case-kuvauksia löytyy Valtiolla.fi-palvelusta. | Katso tiedoston välilehti HJF-kokeilut 2020
6. | Vastuullisuus HR:n työssä ja roolissa (HJF-työryhmä 2022) | V | V |  | v | v | V | V | Valmis | Kokeilu | VM, HJF | Pieni | Medium | Päästiin hyvään vauhtiin laajan vastuullisuusteeman käsittelyssä ja HR:n roolista siinä sekä herätettiin kiinnostus jatkotyöhön. Tunnistettiin kytkös virastojen vastuullisuusraportointiin ja HR:n strategisen roolin kehittämiseen. | Vastuullisuusraporteilla vastinetta kestävyyden visioille (Valtiolla.fi) | https://www.valtiolla.fi/kurkistus-vastuullisuuteen-ja-johdon-rooliin-puheenvuorossa-paajohtaja-timo-laitinen/
7. | Monimuotoisuuden edistäminen valtiolla (HJF-työryhmä 2022) | V | V | V |  | V | V | V | Valmis | Molem-mat | VM, HJF | Medium | Suuri | 1) Monimuotoisuuden edistämistä virastoissa koskeva materiaali (HJF-tiimeri). 2) Valtion rekrytointiohjetta päivitetty; lisätty monimuotoisuuslauseke 3) Esitys virastojen yhteisestä monimuotoisuuskyselystä. | Emotiedostot (HJF-tiimeri) | Monimuotoinen työelämä – tietoa ja työkaluja julkishallinnolle (2021, TEM) |  |  | 1
8. | Henkilöstöjohtaminen valtiolla -kuvauksen päivitys (ns. Hunajakenno, 2022) | V |  | v |  |  | v | V | Valmis | Pysyvä |  | Medium | Medium | Henkilöstöjohtaminen valtiolla, sen eri osa-alueet ja toimijat. Kuvaus tarjoaa yhteisen työkalun/teoriakehikon kokonaisuuden kirkastamiselle virasto- ja konsernitasolla. | Hunajakenno (vm.fi) |  |  |  | 1
II. MUUTTUVA TYÖELÄMÄ
9. | Monipaikkaisuus – paikkasidonnainen ja monipaikkainen työ ovat valtiolla samanarvoisia työtapoja | V | V | V | V | V | v | V | Kesken | Pysyvä | Virastot, VM | Suuri | Suuri | 1) Monipaikkaisuuden edistäminen valtiolla –linjaukset (05/2021) 2) Työtapojen uudistamisen arviointikehikko (05/2021) 3) Etätyössä tapahtuneen tapaturmasuojan laajentaminen valtiolla (HE 122/2022) 4) Mopa-tilaisuudet ja yhteenveto; kokemukset & hyvät käytännöt jakoon virastoissa | Monipaikkaisen työn edistäminen (vm.fi) |  |  | 1
10. | Hybridityö valtiolla –kurssi (eOppiva.fi) | V | V | V |  | v | V | V | Valmis | Pysyvä |  | Suuri | Suuri | HAUSin eOppiva-tiimi toteutti oppisisällön VM:n tilauksesta pika-aikataululla vastaamaan tunnistettua tarvetta luoda yhteistä näkemystä hybridityöstä ja tukea sen kehittymistä. | Hybridityö valtiolla (eOppiva.fi) |  |  | 1
11. | Työ 2.0 Lab poikkihallinnollisen valmistelun edistäjänä | V | V | v | V | v | v | V | Kesken | Kokeilu | Konserni-toimijat ja lab -tiimi | Medium | Suuri | Kokeilu on vakiinnuttamassa paikkaansa osana valtion monipaikkaisen työn ekosysteemiä. Fyysisen tilan lisäksi labin ympärille on syntynyt kehittäjäyhteisö, joka valmentaa virkamiehiä monin eri tavoin yhteiskehittämiseen ja ekosysteemimäiseen toimintamalliin, tukee esihenkilötä työn murroksessa ja verkottaa eri toimijoita keskenään. | Työ2.0 Lab |  |  |  | 1
12. | Uusi matkustusstrategia valtiolle | V | V |  |  | v |  | V | Valmis | Pysyvä | Virastot, VM | Medium | Suuri | 1) Strategia julkaistu 05/2021 2) Palkeiden lisäpalvelut ovat tuotteistusvaiheessa ja pilotoinnit käynnissä 3) Ohjekirje virastojen matkustusohjeiden päivittämiseen, kevät 2022 4) Kertalaskenta valtiohallinnon hiilijalanjäljestä kehitteillä Valtiokonttorissa 5) Matkustusturvallisuuspalveluiden laajentaminen valtiohallinnossa mahdollista 2025 | Matkustusstrategia (vm.fi) | Tämäkö ohjekirje? |  |  | 1
13. | Digiosaaminen valtionhallinnossa | V | V | V |  |  | v | V | Valmis | Pysyvä | VM/VKO ja JulkICT | Medium | Suuri | Digitalisaation edellyttämä osaaminen -ajatusmalli päivitetty 2020, digivalmennuskortit luotu tueksi johdolle ja esimiehille 2021, fokus digitaalisen toiminnan johtamisessa, HAUSista voi hankkia fasilitointia, viestintään avuksi luotu mikro-oppiva. | Kaikki materiaali: Valtiolla.fi/digiosaaminen |  |  |  | 1
14. | Some-suojelu: tukea somessa esiintyvään vihapuheeseen (HJF-kokeilu 2020) | V | V | V |  |  | V | V | Valmis | Molem-mat |  | Medium | Suuri | Ryhmä tuotti "Vihapuhe somessa - tukea virkahenkilölle sosiaalisen median vihapuhetilanteisiin" -tukimateriaalin. Erillisenä jatkoprojektina toteutettu koulutussisältö "Vihapuhe - Miten toimimme?" myös eOppivaan. | Vihapuhe - Miten toimimme? (eOppiva.fi) | Tukimateriaali (Valtiolla.fi) |  |  | 1
15. | HR-innovaatiopäivä 21.8.2020 ja HR-inspiraatiopäivä 22.11.2022 | V | V |  |  | V |  | V | Valmis | Kokeilu | VM/VKO | Pieni | Pieni | Uudistumista tukevien hyvien käytäntöjen etsiminen ja levittäminen. Innovointi & inspirointi | HR-Inspiraatiopäivä | HR-innovaatiopäivä
III. TYÖNTEKIJÄKOKEMUS JA YHTEISÖLLISYYS
16. | Rekrytointi sujuvaksi (HJF-työryhmä 2022) | v | V |  |  | V |  | V | Valmis | Kokeilu |  | Medium | Medium | Tuloksena HJF:lle Tiimerissä jaettu materiaali sujuvaan rekrytointiin. Huomioidaan seuraavassa valtion rekrytointiohjeen päivityksessä (VM/VKO). | Emotiedosto (HJF-tiimeri) |  |  |  | 1
17. | Hakijakokemuksen parantaminen: Laatua hakijaviestintään ja haastatteluihin (HJF-kokeilu 2020) | V | V |  |  | V | v | V | Valmis | Molem-mat | Virastot, VM/VKO | Suuri | Suuri | VM:n ohje hakijaviestinnästä ja valmiita viestipohjia Valtiolle.fi-palveluun virastojen käytettäväksi pysyvänä osana rekrytointiprosessiaan (2021, Palkeet mukana). | VM:n ohje hakijaviestinnästä (vm.fi) |  |  | 1
18. | Tervetuloa Verohallintoon -applikaation laa-jennus valtionhallintoon (HJF-kokeilu 2020) |  | V | V |  | V | v | V | Valmis | Molem-mat | Virastot | Medium | Medium | Useat virastot loivat oman "Tervetuloa meille töihin" -applikaation tai osion omille nettisivuilleen (mm. VN, Suomenlinna ja Tulli). | Tervetuloa Verohallintoon |  |  |  | 1
19. | Minä ja Suomi: Työnantajakuvan viestintä ja markkinointi (HJF-kokeilu 2020) |  | V |  |  | v |  | v | Valmis | Kokeilu |  | Pieni | Medium | Työn aikana valmistui ensimmäinen versio valtiolla.fi-sivustosta. Sisältönä kertoa työstä valtiolla, tavoitteena vahvistaa "töissä valtiolla, töissä Suomelle" -identiteettiä ja sitä kautta myös hyvää työntekijäkokemusta. Sittemimin sivusto on uudistettu. | Valtiolla.fi -sivusto |  |  |  | 1
20. | Valtion yhteisten työnantajakuvaviestien määrittely | V | V |  |  | V |  | V | Valmis | Pysyvä |  | Pieni | Medium | Julkaistu valtion työnantajakuvan yhteiset viestit 2021. Viestit laadittiin yhdessä HJF/virastoedustajien kanssa. | Valtion työnantajakuvan yhteiset viestit (VM.fi)
21. | Uuden henkilöstön perehdytys yhteisiin valtionhallinnon teemoihin | V | V | V |  | V | V | V | Valmis | Pysyvä | HAUS, VM, virastot | Medium | Suuri | Luotu yhteisiin osaamisiin pureutuva laaja perehdytyskokonaisuus (ml. esihenkilöt ja harjoittelijat), virastot osallistuneet valmisteluun. Mukana v. 2022 yli 1.000 perehtyjää. Materiaali ilmaiseksi eOppivassa, maksullisena lisätyönä virastot hankkivat HAUSilta live-tilaisuuksia ja "ryhmänvetoa". VM:n HAUSilta tilaaman projektin loppuraportti JulkICT:lle valmistuu helmikuussa 2023. | Me perehdytämme yhdessä (Valtiolla.fi) | Valtionhallinnon perehdytys (eOppiva)
22. | Kiitos ja näkemiin -tukipaketti lähtijälle ja esimiehelle (HJF-kokeilu 2020) | V | [6 empty] | Keskey-tyi | Kokeilu |  | - | - | Kokeilu keskeytyi (tekijäpula). Tavoitteena ollutta koulutusta eOppivaan ei saatu aikaiseksi. Myöhemmän "Lähtökeskustelu ja -kysely" -teemaryhmän työ kattaa osittain samaa lähtöteemaa.
23. | Lähtökeskustelut ja -kysely (HJF-työryhmä 2022) | V | V |  |  | V | v | V | Valmis | Molem-mat | VM, Palkeet | Medium | Suuri | Luotiin yhteinen mallikysely ja keskustelurunko. Lisäksi yhteinen virastotason prosessiehdotus lähtövaiheeseen ja tiedon hyödyntämiseen. Valtiotasoinen lähtökysely halutaan toteutettavaksi uudistuvan VMbaro-alustan avulla - vaatii jatkotyötä vuonna 2023. | "Emotiedostot" (HJF-tiimeri) |  |  |  | 1
24. | Liikkuvuuden ja sitä tukevien toimien uudelleen määrittely: Ihmiset, tieto, osaaminen | V | V |  | V | v | v | V | Kesken | Pysyvä | VM | Medium | Suuri | "Liikkuvuus 2.0" -kysely valtionhallinnon johdolle ja johtaville asiantuntijoille, tavoitteena laajentaa liikkuvuuden käsitettä perinteisestä henkilökierrosta poikkihallinnolliseen yhteistyöhön (=osaaminen ja tieto liikkuvat) sekä kartoittaa resurssien yhteiskäytön ja henkilöliikkuvuuden esteitä ja mahdolli-suuksia. Kyselyn tuloksista saatiin tukea laajennetulle liikkuvuuskäsitteelle. Tuloksia hyödynnetään valtionhallinnon toimintatapojen, toimintakulttuurin ja esihenkilötyön kehittämisessä (ml. monipaik-kaisuuden edistäminen ja toimitilastrategian toimeenpano). | https://www.valtiolla.fi/hae/liikkuvuus |  |  |  | 1
25. | Osaajat ilman rajoja: osaamisprofiilien avaaminen muille virastoille (HJF-kokeilu 2020) | V |  | V | V |  | V | V | Valmis | Molem-mat |  | Pieni | Medium | Toiminto toteutetttu viraston sisäiseksi Palkeissa toukokuussa 2020. Konsernitasoinen hyödyntäminen ei mahdollista tietoturvasyistä. Katso excelin välilehti HJF-kokeilut 2020. | Osaajan ohjeet Kiekun ohjepankki
26. | Virtuaalimetsä -työympäristö (HJF-kokeilu 2020) |  | V |  |  | v |  | v | Kesken | Molem-mat | Virastot | Pieni | EOS | Parannetaan työntekijöiden työhyvinvointia ja palautumista tuomalla kokemus luonnosta osaksi toimitilaratkaisua. Kokeiluun saatu Kaiku-rahaa ja Senaatilta 10t€. Showroom rakennettu Vantaalle (Museovirasto, ml. äänimaailma). Konsepti tulossa osaksi Senaatin palveluvalikoimaa. | Virtuaaliluonto antaa virtaa ja tuo elämyksiä toimistoon (Senaatti.fi) | https://yle.fi/a/3-10638315
27. | Työyhteisösovittelu (HJF-työryhmä 2022) | V | V | V |  | v | V | V | Valmis | Pysyvä | VM, VK, virastot | Medium | Medium | VK:n ylläpitämä ulkopuolisten sovittelijoiden pooli sekä Valtiolla.fi -sivuston tiedot sovittelusta on päivitetty. Lokakuussa.2022 pidettiin virastoille koulutustilaisuus työyhteisösovittelusta. HAUS:n järjestämä sovittelijoiden koulutus alkoi marraskuussa 2022. Aiheesta haetaan kokemuksia ja juttuja viestinnän jatkamiseksi Valtiolla.fi -sivustolla. Jatkokehittäminen strategisempaan suuntaan ja virastojen toivomaan sovittelijoiden välityspalveluun edellyttäisi keskitettyä resurssointia. |  |  |  |  | 1
[17 empty] | Suuri | 4
[17 empty] | Kohtalainen |  | 12
Note on O10: Laine Marjaana (VM): - Teemaryhmän työn esittely HJF:lle kesä- ja syyskuussa 2022 - Teema mukana marraskuun 2022 HR-inspiraatiopäivässä Lisäksi HJU:n aikana monimuotoisuuskoulutus eOppivaan (2021, TEM vastuutahona)
Note on O13: VM/VKO: - Projektiryhmän työ päättyi 04/21, valmistui linjaus ja arviointikehikko - Viestintää tehty eri verkostoissa (mm. HJF:ssä asian esittely 21.4.2021, 16.11.2021 monipaikkainen rekrytointi DVV:ssä) - Teema mukana HAUS:n valmennuksissa - Yhteistyö työnantajien monipaikkaisuuden edistämiseksi (työpajat) - Oppeja ja kokemuksia monipaikkaisuudesta –julkaisu - Konsernipalvelutuottajien keskinäisen yhteistyön edistäminen mopa-asioissa
Note on O24: Sivustoon liittyen tutettu yhteistyössä Helsingin yliopiston viestinnän opiskelijoiden kanssa henkilöhaastatteluja erilaisissa rooleissa toimivista virkamiehistä ja heidän työstään valtiolla.fi –sivustolle.
Note on O25: Laine Marjaana (VM): Nämä laadittiin TA-kuvaan liittyvänä jatkotyönä VKO:n johdolla. Työssä huomioitu sisäiset ja ulkoiset ryhmät.
Note on O26: Laine Marjaana (VM): - Taustalla kesinä 2020 ja 2021 VM/VKO:n luotsaama harjoittelijoiden perehdytyskokonaisuus (HowSpace) - Projektin taustalla asiantuntijaosto HAUSilta (50.000 e) -> projektin yhtenä tavoitteena juurruttaa perehdytys osaksi HAUSin toimintaa
Note on O27: Tarve oli tunnistettu HJF:n piirissä. Tarvittavaa tekijätiimiä ei kuitenkaan saatu kasaan.
Note on N31: Kuuttiniemi Kirsi (VM): Vaikea arvioida, mahd. vaikuttavin kokeilusta. Osa Senaatin palveluvalikoimaa, showroom Vantaalla / Kokoelma- ja konservointikeskus. Maksullinen palvelu.

## Painopistealueet yhteenveto
Mitä henkilöstöjohtamisen kehittämisen painopistealuetta toimenpide edistää? | [6 empty] | Päivitetty 1.2.2023
|  | Osaamisen kehittäminen | Liikkuvuuden edistäminen | TA-kuvan uudistaminen | Esihenkilötyön tukeminen | Tukea HR-ammattil. työlle / osaamisen kehittymiselle
I. JOHTAMINEN JA ARVOT
1. | Mahdollistaja –valmennusohjelma valtion esihenkilöille | V | v | v | V | V
2. | Tehokkaampi ja strategisempi valtion HR |  |  | V |  | V
3. | Valtion henkilöstötutkimuksen uudistaminen (vrt. VMBaro) |  |  | v | V | V
4. | Valmentavan johtamiskulttuurin kehittäminen* | V |  | v |  | V |  | * | kokeilu 2020
5. | Dialogisen työkulttuurin ja palautekulttuurin kehittäminen* | V |  | v | V | V |  | ** | HJF-teemaryhmä 2022
6. | Vastuullisuus HR:n työssä ja roolissa** |  | v | v | V | V
7. | Monimuotoisuuden edistäminen valtiolla** | V |  | V | V | V
8. | Henkilöstöjohtaminen valtiolla -kuvauksen päivitys (ns. Hunajakenno) | v |  |  | v | V
II. MUUTTUVA TYÖELÄMÄ
9. | Monipaikkaisuus – paikkasidonnainen ja monipaikkainen työ valtiolla | V | V | V | v | V
10. | Hybridityö valtiolla –kurssi (eOppiva.fi) | V |  | v | V | V
11. | Työ 2.0 Lab poikkihallinnollisen valmistelun edistäjänä | v | V | v | v | V
12. | Uusi matkustusstrategia valtiolle |  |  | v |  | V
13. | Digiosaaminen valtionhallinnossa | V |  |  | v | V
14. | Some-suojelu: tukea somessa esiintyvään vihapuheeseen | V |  |  | V | V
15. | HR-innovaatiopäivä ja HR-inspiraatiopäivä |  |  | V |  | V
III. TYÖNTEKIJÄKOKEMUS JA YHTEISÖLLISYYS
16. | Rekrytointi sujuvaksi** |  |  | V |  | V
17. | Hakijakokemuksen parantaminen: Laatua hakijaviestintään ja haastatteluihin |  |  | V | v | V
18. | Tervetuloa Verohallintoon -applikaation laajentaminen valtionhallintoon* | V |  | V | v | V
19. | Minä ja Suomi: Työnantajakuvan viestintä ja markkinointi* |  |  | v |  | v
20. | Valtion yhteisten työnantajakuvaviestien määrittely |  |  | V |  | V
21. | Uuden henkilöstön perehdytys yhteisiin valtionhallinnon teemoihin | V |  | V | V | V
22. | Kiitos ja näkemiin -tukipaketti lähtijälle ja esimiehelle* | työ keskeytyi
23. | Lähtökeskustelut ja -kysely** |  |  | V | v | V
24. | Liikkuvuuden ja sitä tukevien toimien uudelleen määrittely |  | V | v | v | V
25. | Osaajat ilman rajoja: osaamisprofiilien avaaminen muille virastoille* | V | V |  | V | V
26. | Virtuaalimetsä -työympäristö* |  |  | v |  | v
27. | Työyhteisösovittelu** | V |  | v | V | V