## Suunnittelu
Hankkeen / Projektin nimi | Ylätaso | Hankkeen / Projektin tarkoitus | Vaihe | Virasto/Laitos | Aloitus-päivämäärä | Valmistumis-päivämäärä | Kustannusten suuruusluokka
Suurteholaskentakapasiteetin uusiminen |  | Uusitaan Ilmatieteen laitoksen suurteholaskentalaitteisto osana NordNWP-kehityshanketta. | Suunnittelu | LVM Ilmatieteen laitos |  |  | 1 - 5 M€
Meritietojärjestelmät |  | Yhteiskunnan kannalta merenkulun turvallisuus ja merikuljetusten tehokkuus kasvaa. Hankkeessa korvataan nykyiset vanhentuneet meripuolen tietojärjestelmäkokonaisuudet. | Suunnittelu | LVM Liikennevirasto |  |  | 1 - 5 M€
Tiedonluovutuksen kumppanimallista luopuminen ja tiedon maksuttomuus (Tietopalvelutehdas) |  | Tarkoituksena on mahdollistaa Trafin hallinnoimien rekisteritietojen nykyaikainen, sujuva sekä tietosuoja- ja turva näkökulmat huomioiva uudelleenkäyttö. Projektissa huomioidaan kaikkien liikennemuotojen tiedon hyödyntäminen. | Suunnittelu | LVM Liikenteen turvallisuusvirasto | 2016-03-03 | 2017-12-31 | 1 - 5 M€
ASHA- asianhallinnan kehittäminen |  | ASHA -hankkeen tavoitteena on kehittää Trafin asian- ja asiakirjahallintaaja siihen liittyviä palveluita. | Suunnittelu | LVM Liikenteen turvallisuusvirasto | 2014-06-23 | 2017-06-30 | 1 - 5 M€
VATI-hanke |  | Toiminnan kehittämisen hanke.Uusia toimintatapoja palvelemaan rakennetaan myös kaikkien ympäristöterveydenhuollon viranomaisten käyttöön yhteinen käyttöliittymä valtakunnallisen ymp.terv.huollon järjestelmän yhteyteen; korvaa mm. nykyiset toimimattomat kuntavalvontajärjestelmät | Suunnittelu | MMM Evira | 2016-03-01 | 2018-12-31 | 1 - 5 M€
ASREK Sähköinen asunto-osakerekisteri, kehittämisvaihe |  | Luoda osakehuoneistoille ja huoneistoja koskeville tiedoille ja omistajamerkinnöille kansallinen sähköinen rekisteri. | Suunnittelu | MMM Ministeriö | 2016-02-02 | 2019-05-31 | > 5 M€
Julkisen hallinnon paikkatiedon palvelualusta |  | Toteuttaa hallitusohjelmaa tukeva digihanke, johon kuuluu kahdeksan paikkatietojen hyödyntämistä julkisessa hallinnossa edistävää osa-hankkeetta. | Suunnittelu | MMM Ministeriö | 2017-01-02 | 2019-12-31 | > 5 M€
VARDA |  | Vares-hankkeessa tavoitteena on luoda valtakunnallinen varhaiskasvatuksen masterdata, jonka pohjana toimii varhaiskasvatuksen palveluntarjoajien (kunta, yksityinen, seurakunnat) tuottama toimintaa ja taloutta kuvaava tieto. | Suunnittelu | OKM Ministeriö |  |  | 1 - 5 M€
HAIPA Hallinto- ja erityistuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentaationhallintajärjestelmän kehittämishanke |  | Sähköistää hallinto- ja erityistuomioistuinten asiankäsittelyprosessi, pyrkiä virtaviivaistamaan ja mahdollisuuksien mukaan yhtenäistämään tuomioistuinprosesseja sekä helpottamaan sidosryhmäyhteistyötä | Suunnittelu | OM Ministeriö | 2016-01-25 | 2020-09-30 | > 5 M€
Nettiäänestysjärjestelmä kunnallisia neuvoa-antavia kansanäänestyksiä varten |  | Osana oikeusministeriön demokratiaverkkopalveluja toteutettaisiin nettiäänestysjärjestelmä, joka olisi ilman eri korvausta kuntien käytettävissä kunnallisissa neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä. Nettiäänestystä voitaisiin mahdollisesti kokeilla kansanäänestysten ohella myös pienimuotoisesti, esime | Esisuunnittelu | OM Ministeriö | 2013-11-15 | 2017-12-31 | 1 - 5 M€
eORK ORK:n järjestelmien tehostaminen digitalisaation avulla |  | eORK hankkeen tavoitteina on toiminnan tehostuminen ja vaikuttavuuden lisääntyminen. Tavoitteiden saavuttaminen hyödyttäisi niin Oikeusrekisterikeskusta kuin sen sidosryhmiä, muita viranomaisia ja kansalaisia. Toiminnan tehostumista tavoitellaan mm. tehostamalla perintää. | Suunnittelu | OM Oikeusrekisterikeskus | 2017-01-02 | 2019-12-31 | 1 - 5 M€
Älykäs digitaalinen virasto (UMA5 - UMA6) |  | Maahanmuuttoviraston kärkihanke hallitusohjelman digitalisaatiohankekokonaisuudeksi. Viedä maahanmuuton digitalisaatio tuottavuusloikalla merkittävästi tuottavammalle tasolle. Tarkempi kuvaus erillisessä materiaalissa. | Suunnittelu | SM Migri | 2016-01-01 | 2019-12-31 | > 5 M€
KH1 3 Omahoito ja sähköiset palvelut | KH1 Palvelut asiakaslähtöisiksi |  | Suunnittelu | STM Ministeriö | 2015-09-01 | 2018-12-31 | > 5 M€
Tietoaineistojen kansallinen kuvausjärjestelmä |  | Hankkeessa määritellään ja valitaan tai kehitetään kansallinen digitaalisten tietoaineistojen kuvausmalli, työväline ja julkaisujärjestelmä. | Suunnittelu | STM THL | 2016-07-01 | 2017-12-15 | 1 - 5 M€
Asiakastiedon arkisto vaihe 2 | Kansa-hanke (sosiaalihuollon Kanta-palvelut) | Suunnitellaan ja toteutetaan sosiaalihuollon Kanta-palvelujen II-vaiheen palvelut (sis. pilotointi ja testaus ja käyttöönotot) | Suunnittelu | STM THL | 2016-06-01 | 2020-09-30 | > 5 M€
Työmarkkinatori | TE-digi | Projektissa toteutetaan työmarkkinatori –ratkaisu. Projektissa tuotetaan työmarkkinatorin kokonaiskonsepti sekä suunnitelma, millä aikataululla palveluja tullaan liittämään osaksi työmarkkinatoria. | Suunnittelu | TEM KEHA-keskus | 2016-10-03 | 2019-12-31 | > 5 M€
Luvat ja valvonta -kärkihanke |  | Toteuttaa asiakaslähtöinen, viranomaisrajat ja hallinnon tasot ylittävä digitaalinen palvelukokonaisuus sekä toteutaa yhteinen asiakaslähtöinen kehittämisen malli | Suunnittelu | TEM Ministeriö | 2015-10-01 | 2018-12-31 | 1 - 5 M€
KemiDigi - Kemikaalitietojen digitaalinen hallinta: yritysten ja eri viranomaisten yhteiskäyttöinen kemikaalitietojen ilmoitus- ja hallintapalvelu |  | Toteutetaan yhteiskäyttöinen (viranomaiset ja toiminnanharjoittajat) kemikaalitiedon digitaalisen hallinnan järjestelmä. | Suunnittelu | TEM Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes | 2015-09-14 |  | 1 - 5 M€
Toimenpide 3a: Yhteisen tiedon palvelumalli (YTI) | Toimenpide 3: Yksi luukku ja tiedonhallinta | Kehitetään ja otetaan käyttöön yhden luukun palvelumallin ja "tietoa kysytään vain kerran"-periaatteen edellyttämät yhteisen tiedon määrittelymenetelmä, hallintamalli ja välineistö. | Suunnittelu | VM JulkICT | 2016-10-03 | 2018-12-31 | > 5 M€
HANDI: Sähköinen tilaaminen ja laskun käsittely | HANDI: Hankintojen Digitalisointi Hanke (Palkeet) |  | Esisuunnittelu | VM Palkeet | 2016-06-01 | 2019-12-31 | 1 - 5 M€
HANDI: Hankintojen Digitalisointi Hanke (Palkeet) | Valtion hankintojen digitalisointi - toteutusohjelma |  | Suunnittelu | VM Palkeet | 2016-06-01 | 2019-12-31 | 1 - 5 M€
Tullin asiakaslähtöiset digitaaliset asiointipalvelut (AIDA) |  | Hankkeessa käynnistetään ja tuetaan projekteja, jotka edistävät julkishallinnon digitalisaatiotavoitteiden toteuttamista Tullin asiointipalveluissa. Hanke vastaa kansallisen palveluväylän kautta tarjottavien palveluiden integroitumisratkaisuista Tullin tietojärjestelmiin. | Suunnittelu | VM Tulli | 2016-04-25 | 2020-12-31 | 1 - 5 M€
Tullausprosessien ja -järjestelmien kokonaisuudistus (UTU) | Kehitysohjelma 2015-2020 | Hankkeessa käyttöönotetaan EU-lainsäädännön mukainen, toimintavarma tullausjärjestelmä. Tulliselvitystoiminnan jatkuvuudesta huolehditaan vaiheittain edettäessä. Asiointiketjun toimivuus ja asioinnin helppous ovat keskeisiä tavoitteita. | Suunnittelu | VM Tulli | 2013-09-30 | 2020-12-31 | > 5 M€
Tehtävien ja resurssien hallinta ja ohjaus (TERHO) | Kehitysohjelma 2015-2020 | Hankkeen tavoitteena on kehittää Tullissa tehtävien toimeksiantojen hallintaa ja dokumenttienhallintaa hankkimalla koko Tullin käyttöön yhteinen sovelluskehitin, jolla liiketoiminnan prosesseja ja niitä tukevia tietojärjestelmiä voidaan mallintaa. | Suunnittelu | VM Tulli | 2014-10-15 | 2020-12-31 | 1 - 5 M€
Mobiilikäytön tehostaminen | Kehitysohjelma 2015-2020 | Tullissa on tarve hyödyntää enemmän mobiiliteknologiaa ja tietojärjestelmiä tullityössä aika- ja paikkariippumattomasti työprosessien tehostamiseksi. | Suunnittelu | VM Tulli | 2017-01-02 | 2020-12-31 | 1 - 5 M€
Rahavirtajärjestelmien ja -prosessien kehittäminen (RAHJE) | Kehitysohjelma 2015-2020 | Tullin rahavirtaprosesseja ja -järjestelmiä on kehitetty eri aikakausina ja osin siilomaisesti. Hankkeen tavoitteena on kehittää kohdealueen toimintaa kokonaisvaltaisesti ja varmistaa rahavirtajärjestelmien tekninen toimivuus nykyvaatimusten mukaisesti. | Suunnittelu | VM Tulli | 2015-12-01 | 2020-12-31 | 1 - 5 M€
Tulorekisterin käyttöönotto Verohallinnossa |  | Verotusjärjestelmiin kansallisen tulorekisterin käyttöönotosta aiheutuvien muutoksien toteuttaminen mm. tiedonsiirtojärjestelmät, valmisohjelmisto ja sen eri prosessit, henkilöasiakkaan nykyiset sähköiset asiointipalvelut sekä muutoksen tilastointiin ja raportointiin liittyen. | Suunnittelu | VM Verohallinto | 2016-05-02 | 2020-12-31 | 1 - 5 M€
Kansallinen tulorekisterin perustaminen, Verohallinnon vastuuosuudet perustamisessa |  | Kansallisen tulorekisterin ja siihen liittyvien rekisteri-palveluiden hankinta ja käyttöönotto sekä rekisterin käyttöönottavien sidosryhmien käyttöönottojen kokonaiskoordinointi (ja projektien suunnittelun tukeminen). | Suunnittelu | VM Verohallinto | 2014-10-01 | 2020-12-31 | > 5 M€
Väestötietojärjestelmän (VTJ) kokonaisuudistushanke (HETI) |  | Hankkeessa on kyse VTJ:n henkilötietojen rekisteröinnin kehittämisestä, ja se on osa VTJ:n kokonaisuudistusta, joka alkoi RAKI-hankkeesta. Hanke mahdollistaa VTJ:n tietopalveluiden ja ylläpidon automatisoinnin sekä turvaa VTJ:n teknologisen elinkaaren jatkuvuuden. | Suunnittelu | VM Väestörekisterikeskus | 2015-09-01 | 2020-12-31 | > 5 M€
Valtioneuvoston asianhallinnan kehittäminen (VAHVA) |  | Valtioneuvoston yhteisen asianhallinnan kehittäminen | Suunnittelu | VNK Ministeriö | 2015-06-01 | 2019-12-31 | > 5 M€

## Toteutus ja päättäminen
Hankkeen / Projektin nimi | Ylätaso | Hankkeen / Projektin tarkoitus | Vaihe | Virasto/Laitos | Aloitus-päivämäärä | Valmistumis-päivämäärä | Raportointi-pvm | Edistyminen | Budjetti Yhteensä | Toteuma Yhteensä | BUD-TOT
Liikkumisen palvelujen tiedonhallinnan kehittäminen |  | 2017-2020 Kehitetään matkustajainformaatiota avoimella reittioppaalla ja reaaliaikatiedolla yhteistyössä HSL:n kanssa sekä suunnitellaan ja toteutetaan Liikennekaaren edellyttämät toimenpiteet. Osa Livin Digitalisaatiohanketta. | Toteutus | LVM Liikennevirasto | 2014-01-01 | 2018-12-31 | 2017-01-20 16:33 | 50% | 4400000 | 2000000 | 2400000
Väylänpidon asiantuntijajärjestelmien kehittäminen |  | Tavoitteena on kehittää ja tehostaa väylänpitoon liittyvien tietovarastojen hyödyntämistä parantamalla tiedon laatua ja saatavuutta sekä uudistamalla nykyisiä ja kehittämällä uusia väylänpidon asiantuntijajärjestelmiä. Lisäksi tavoitteena on yhdenmukaistaa toimintatapoja eri väylämuotojen välillä. | Toteutus | LVM Liikennevirasto | 2014-01-01 | 2018-12-28 | 2017-01-13 14:35 | 80% | 5227000 | 2800000 | 2427000
Tietoturvatasohanke |  | Tavoitteena on saavuttaa tietoturva-asetuksen ja valmiuslain velvoitteet. Lain ja asetusten vaatimusten täyttyminen, sekä Liikenneviraston järjestelmien toimivuuden ja tietoturvan varmistaminen erilaisissa häiriö- ja poikkeustilanteissa. | Toteutus | LVM Liikennevirasto | 2012-01-01 | 2017-12-29 | 2017-01-13 14:24 | 70% | 4597000 | 1750000 | 2847000
V2 - VERO-järjestelmän uudistaminen |  | Projektin tavoitteena on varmistaa VERO- järjestelmän toiminnallisuus nykyisiä ja tulevia vaatimuksia varten (mm. sähköinen asiointi, uudet veroperusteet, manuaalityön vähentäminen jne.) | Toteutus | LVM Liikenteen turvallisuusvirasto | 2014-03-20 | 2017-05-31 | 2017-01-20 14:38 | 90% | 1823000 | 1732854 | 90146
PURKKI -vesiliikenteen järjestelmäuudistus |  | Vesiliikenteen järjestelmien uudistaminen (ml. venerekisterin siirto Trafiin) ja sähköisen asioinnin toteuttaminen ja niiden jatkokehityksen mahdollistaminen. | Päättäminen | LVM Liikenteen turvallisuusvirasto | 2012-01-19 | 2017-02-09 | 2017-01-20 14:36 | 100% | 6392550 | 5142004 | 1250546
Ajoneuvojärjestelmien sovellusarkkitehtuurin kehittäminen |  | Ajoneuvojärjestelmien ylläpitokustannusten merkittävä laskeminen, kehitystyön läpimenoajan merkittävä lyhentäminen, rekisteritietojen laadun ja asiakkaiden kokeman laadun paraneminen. | Toteutus | LVM Liikenteen turvallisuusvirasto | 2015-06-08 |  | 2017-01-20 08:35 | 30% | 3376500 | 1243000 | 2133500
Ajokortti itsepalveluna |  | Parempia asiakaspalvelu: asiakkaalle mahdollisuus hakea ajokorttia sähköisesti itsepalveluna. | Toteutus | LVM Liikenteen turvallisuusvirasto | 2015-12-07 | 2018-10-31 | 2017-01-18 12:41 | 10% | 1488000 | 134081 | 1353919
Radiohallinnon asiointijärjestelmän uudistaminen RAHAS |  | Hankkeen tehtävänä on päivittää Taajuushallinnon käyttämä Radiohallinnon asiointijärjestelmä. Päivityksessä järjestelmän toteutusteknologia vaihdetaan moderniin teknologiaan, jonka seurauksena järjestelmän ylläpito ja päivittäminen helpottuvat, ja järjestelmän tietoturvallisuutta saadaan parannettua | Toteutus | LVM Viestintävirasto | 2014-05-01 | 2017-03-31 | 2017-01-16 16:59 | 90% | 1525000 | 1300000 | 225000
LVM yhteensä |  | 8 | [6 empty] | 28829050 | 16101939 | 12727111
KUTI Elintarvikevalvonnan tiedonkeruu HANKE |  | Parantaa valvonnan tehokkuuden ja vaikuttavuuden arviointia. Mahdollistaa reaaliaikaisen tilannekuvan muodostamisen elintarvike- ja elintarvikevalvontaketjusta. | Toteutus | MMM Evira | 2005-06-01 | 2017-02-28 | 2017-01-24 16:52 | 90% | 2256286 | 1911586 | 344700
Nautarekisterin uudistus HANKE |  | Saada nautarekisteri osaksi viranomaisjärjestelmiä lainsäädännön vaatimusten ja julkisen hallinnon arkkitehtuurivaatimusten mukaisesti. | Toteutus | MMM Evira | 2013-01-03 | 2020-03-01 | 2017-01-20 14:46 | 20% | 2522802 | 838152 | 1684650
Elvi Eläinlääkintähallinnon tietojärjelmän kehittäminen HANKE |  | Viranomaisille nykyaikainen ja helppokäyttöinen valvonnan suunnittelua, ohjausta ja käytännön valvontaa tukeva työkalu, jonka avulla eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta ja tautiseuranta, niihin liittyvien prosessien yhteistyö, tehostuu ja tiedonvälitys helpottuu. Toimijoille sähk.asiointi. | Toteutus | MMM Evira | 2009-03-01 | 2019-12-31 | 2017-01-20 07:30 | 40% | 8511874 | 4480663 | 4031211
Hirvitietojärjestelmä |  | Hirvikantaa koskevaa tietoa tarvitaan hirvikannan hoitamiseksi yhteiskunnan asettamien tavoitteiden mukaisesti. | Toteutus | MMM Luonnonvarakeskus | 2014-02-01 | 2016-12-31 | 2016-12-20 13:49 | 100% | 996717 | 862000 | 134717
KMTK, Kansallinen Maastotietokanta -hanke |  | KMTK-hanke on osa Paikkatiedon tehokäyttö -kärkihanketta. 1)kansallinen maastotietokanta 2) perustuu MML:n maastoaineistoihin, kuntien kantakarttatietoihin sekä INSPIRE direktiivin ns. perusreferenssitietoihin 3) on osa perusrekisteri-infrastruktuuria | Toteutus | MMM Maanmittauslaitos | 2015-02-19 | 2024-12-31 | 2017-01-20 15:27 | 50% | 9975560 | 1842322 | 8133238
2SASI/to, Kaksisuuntainen sähköinen asiointi |  | Toteutetaan MML:n kaksisuuntaisen sähköisen asioinnin palvelut. Palvelut perustuvat visioihin ja arkkitehtuuriin, jotka on luotu tai luodaan seuraavissa projekteissa: KII-ASOINTI, Sähköisen asiointiportaalin määrittely, 2SASI. Toteutetaan scrum-tyyppisesti vuosien 2015 - 2017 aikana. | Toteutus | MMM Maanmittauslaitos | 2014-02-06 | 2018-03-30 | 2017-01-20 13:47 | 30% | 4763040 | 2506196 | 2256844
VLBI uudistus |  | Uudistetaan Metsähovin geodeettisen aseman infrastruktuuria rakentamalla uusi pitkäkantainterferometriaan (VLBI) perustuva havaintojärjestelmä. Tavoite on, että uusi järjestelmä on operatiivinen v. 2019 ja tulee täyttämään kv. yhteisön asemille asettamat uusimmat tarkkuusvaatimukset. | Toteutus | MMM Maanmittauslaitos | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 2017-01-20 13:19 | 30% | 3000080 | 104421 | 2895659
CAP-uudistus, Tukisovelluksen uudistaminen |  | EU:n yhteisen maatalouspolitiikan, ohjelmakauden2014-2020 sekä niitä täydentävien kansallisten tukien tietojärjestelmän rakentaminen. | Päättäminen | MMM Mavi | 2011-09-01 | 2016-12-31 | 2017-01-27 15:39 | 60% | 17501683 | 15390813 | 2110870
CAP-uudistus, IACS-muutokset ohjelmakauden vaihtumiseen |  | EU:n yhtenäisen maatalouspolitiikan, ohjelmakauden 2014-2020 liittyvien eläin- ja erikoistukien rakentaminen tietojärjestelmään. | Toteutus | MMM Mavi | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 2017-01-27 15:37 | 60% | 1804226 | 1564227 | 239999
CAP-uudistus, HYRRÄ2 (hanke-, yritys- ja rakennetukien) -jatkokehitysprojekti |  | Projekti on jatkoa CAP-uudistus Hyrrä-projektille. | Toteutus | MMM Mavi | 2016-07-01 | 2017-12-31 | 2017-01-27 07:11 | 30% | 2619802 | 1000524 | 1619278
CAP-uudistus, Tukisovellus2-projekti |  | EU:n yhteisen maatalouspolitiikan, ohjelmakauden2014-2020 sekä niitä täydentävien kansallisten tukien tietojärjestelmän rakentaminen. Projekti on jatkoa CAP-uudistus, Tukisovelluksen uudistaminen-projektille | Toteutus | MMM Mavi | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 2016-10-04 11:25 | 60% | 11837675 | 0 | 11837675
Metsätieto ja sähköiset palvelut |  | Hankkeessa kehitetään metsätietoa ja siitä tuotettavia sähköisiä palveluita. | Toteutus | MMM Ministeriö | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 2017-01-23 09:05 | 30% | 17233013 | 3365187 | 13867826
KAKE kokonaisuudistus |  | 1. Lainsäädännön muuttuneiden vaatimusten täyttäminen. 2. Vanhentuneen tekniikan ja elinkarensa päässä olevan järjestelmän korvaaminen. 3. Prosessien tehostaminen | Toteutus | MMM Ministeriö | 2014-10-01 | 2018-12-31 | 2017-01-20 17:36 | 50% | 3427277 | 2909915 | 517362
MMM Yhteensä |  | 13 | [6 empty] | 86450035 | 36776006 | 49674029
AHAA - Arkistojen hakemistopalveluhanke |  | Hankkeen tavoitteena on luoda ja ottaa käyttöön uusi palvelu, jonka avulla voidaan tuottaa ja hallinnoida arkistoarkistoaineiston kuvailu- ja luettelointitietoja muuttuneessa arkistokuvailun ja tiedon asiakkaalle välittämisen toimintaympäristössä. | Toteutus | OKM Arkistolaitos | 2012-12-03 | 2018-06-30 | 2017-01-20 10:39 | 70% | 2435381 | 1573309 | 862072
TOR Todennetun osaamisen rekisteri |  | Todennetun osaamisen rekisteristä muodostetaan luotettava viranomaistietolähde opintosuorituksille aina yksittäisestä opintosuorituksesta tutkintotasoon asti. Tietolähteestä voidaan jakaa tietoja luotettavasti viranomaistoimijoille, kuten KELA, TEM, opetuksen – ja koulutuksen järjestäjät, VM, Valvir | Toteutus | OKM Ministeriö | 2015-05-18 | 2018-12-31 | 2017-01-23 08:40 | 40% | 3740000 | 932112 | 2807888
Kansallinen digitaalinen kirjasto sekä Avoin tiede ja tutkimus (KDK-ATT) |  | Pitkäaikaissäilytyspalveluiden kokonaisuus mahdollistaa kulttuuriperintöaineistojen ja tutkimusaineistojen hyödyntämisen tulevaisuudessa. Finna-palvelu tuo aineistot helposti saataville. OKM:n hallinnonalalla on toimijoita, joilla on lakisääteinen velvoite säilyttää aineistoja pitkäaikaisesti. | Toteutus | OKM Ministeriö | 2011-01-03 | 2019-12-31 | 2016-09-15 12:23 | 40% | 27136464 | 8431000 | 18705464
Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä (KSHJ) |  | Korkeakoulujen uutta yhteishakua palvelevan sähköisen hakujärjestelmän luominen ja käyttöönotto Kataisen hallituksen ohjelman mukaisen korkeakoulujen opiskelijavalintauudistuksen tarpeisiin. | Toteutus | OKM Ministeriö | 2010-01-01 | 2016-05-31 | 2016-01-25 13:45 | 90% | 9867000 | 9067000 | 800000
OKM YTL Ylioppilastutkinnon digitalisointi |  | Hankkeessa sähköistetään ylioppilaskoe, kokeen hallinnointiin liittyvät prosessit (tehtävien laadinta, asianhallinta) ja tutkintorekisteri. | Toteutus | OKM Ylioppilastutkintolautakunta | 2013-04-01 | 2019-06-01 | 2017-01-26 15:06 | 60% | 13983000 | 9321486 | 4661514
OKM yhteensä |  | 5 | [6 empty] | 57161845 | 29324907 | 27836938
AIPA Aineistopankki |  | Hankkeessa kehitetään syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten työskentelyä. Lisäksi hankkeessa luodaan niille asian- ja dokumentinhallinnan toimintaprosesseja tehostava ja yhtenäistävä tietojärjestelmäkokonaisuus, joka mahdollistaa poikkihallinnollisen sähköisen yhteistyön. | Toteutus | OM Ministeriö | 2010-01-01 | 2018-12-28 | 2017-01-30 10:02 | 30% | 40265009 | 16500000 | 23765009
Valtavirtaistamishanke |  | Hankkeen tarkoitus on asentaa koko hallinnonalalle valtavirtatuotteet eli MS Office 365 - paketti ja VYVI-palvelut. Pääasiallinen tavoite on toiminnan muutoksen aikaansaaminen kouluttamalla, sekä luomalla muutoksen mahdollistava tietotekninen ympäristö. | Toteutus | OM Ministeriö | 2016-01-01 | 2019-12-31 | 2017-01-20 15:39 | 30% | 15019000 | 1441248 | 13577752
Roti Rikosseuraamusalan toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmä |  | Hankkeen tavoitteena on toiminnan kehittäminen ja tehostaminen siten, että henkilötyövuosien kohdentumista voidaan merkittävästi lisätä toiminnan kannalta oleellisiin työtehtäviin. | Toteutus | OM Rikosseuraamuslaitos | 2010-01-01 | 2019-06-30 | 2017-01-19 12:48 | 40% | 21074106 | 8996471 | 12077635
URA Ulosoton rakenneuudistus |  | Maksuhäiriömomentin vuosille 2015-2018 vahvistettujen kehysten mukaan ulosottotoimen tulee jakson loppuun mennessä saavuttaa vuositasolla täysmääräisesti toimintakustannuksissaan noin kahdeksan miljoonan euron säästöt. Ura-hankkeen tehtävänä on toteuttaa ne toimenpiteet, joiden tuloksena saavutetaan | Toteutus | OM Ulosottolaitos | 2015-03-02 | 2018-12-31 | 2017-01-27 11:01 | 20% | 15118500 | 2434591 | 12683909
OM yhteensä |  | 4 | [6 empty] | 91476615 | 29372310 | 62104305
Asevelvollisten informaatiopalvelut |  | Projektin tuottamilla palveluilla pyritään vaikuttamaan kutsuntoihin osallistuvien, varusmiesten ja reserviläisten palvelusmotivaatioon sekä maanpuolustustahtoon. Lisäksi tiedon saatavuutta sekä asevelvollisuusasioiden käsittelyä pyritään helpottamaan, mikä vähentää myös puolustusvoimien hallintoa. | Toteutus | PLM Puolustusvoimat | 2013-01-01 | 2016-12-31 | 2016-09-29 11:30 | 80% | 2345000 | 945000 | 1400000
PLM yhteensä |  | 1 | [6 empty] | 2345000 | 945000 | 1400000
TOTI-hanke |  | Tietojärjestelmäuudistuksen tavoitteena on aikaansaada valtakunnallinen ja kaikkien hätäkeskustoimintaan osallistuvien toimijoiden (Hätäkeskuslaitos, poliisi, pelastustoimi, sosiaali- ja terveystoimi sekä Rajavartiolaitos) yhteiskäytössä oleva tietojärjestelmä. | Toteutus | SM Hätäkeskuslaitos | 2008-10-01 | 2017-08-31 | 2017-01-30 08:03 | 80% | 42660010 | 26371000 | 16289010
UMA 4.0 |  | Kehittää koko maahanmuuttohallinnon toimintaa UMA-järjestelmän mahdollistamana seuraavin ylätason keinoin: 1) Sähköisen asioinnin laajentaminen (itsepalvelu) 2) hakemusten käsittelyn ja päätöksenteon automatisointi ja 3) lean-toimintamallien maksimaalinen hyödyntäminen hakemuksen käsittelyn eri vaih | Toteutus | SM Migri | 2014-06-02 | 2016-12-30 | 2017-01-24 08:54 | 90% | 4420000 | 4000000 | 420000
Passenger Name Record |  | Hankkeen päämääränä on matkustajatietotietojärjestelmän kokonaistoteutus ja kansallisen matkustajatietoja käsittelevän yksikön organisointi. | Toteutus | SM Poliisihallitus | 2014-06-01 | 2016-10-31 | 2017-01-23 14:05 | 80% | 2484000 | 100321 | 2383679
KEJO-hanke (Viranomaisten yhteinen kenttäjärjestelmä hanke) |  | KEJO-hankkeen toteutusvaiheen päämääränä on toteuttaa kustannustehokkaasti poliisin, pelastustoimen, sosiaali- ja terveystoimen, Rajavartiolaitoksen, Puolustusvoimien sekä Tullin yhteisen kenttäjärjestelmän hankinta, toteutus sekä toimialakohtaisten käyttöönottovalmiuksien synnyttäminen. | Toteutus | SM Poliisihallitus | 2011-03-21 | 2019-12-31 | 2017-01-23 10:19 | 60% | 24470000 | 4893679 | 19576321
SIS II - Schengen järjestelmän uudistaminen |  | Schengen järjestelmän uusiminen liittyy poliisin kansainvälisiin hankkeisiin. Pohjalla on Schengenin sopimus ja Suomi on sitoutunut uudistamaan kansallisella tasolla oman Schengen järjestelmän. | Toteutus | SM Poliisihallitus | 2004-11-30 | 2016-12-31 | 2017-01-20 09:56 | 90% | 18361687 | 16594687 | 1767000
VITJA - Poliisin toiminnanohjausjärjestelmän kokonaisuudistushanke |  | Vitja-hankesuunnittelu on käynnistetty vuoden 2014 kesällä uudelleen alkuperäisen toimittajan Tiedon kanssa tehdyn sopimuksen purkautumisesta johtuen. Hankkeen tarkoituksena on kilpailuttaa tuottaa alkuperäisen hankesuunnitelman mukaisesti poliisiasiain toiminnanohjausjärjestelmä. | Toteutus | SM Poliisihallitus | 2010-01-01 | 2018-12-31 | 2016-12-29 13:38 | 90% | 34215144 | 17285215 | 16929929
TURSEL Turvallisuusselvitysrekisteri |  | Hanke tuottaa 1.1.2015 voimaan tulleen turvallisuusselvityslain mukaisen Turvallisuusselvitysrekisterin kaikkien toimivaltaisten viranomaisten käyttöön. | Toteutus | SM Suojelupoliisi | 2013-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-20 21:49 | 50% | 1882928 | 707926 | 1175002
SM yhteensä |  | 7 | [6 empty] | 128493769 | 69952828 | 58540941
Säihke II |  | Fimean substanssitoiminnan järjestelmien ja tietovarantojen uudistaminen sekä sähköisen asioinnin ja arkistoinnin toteuttaminen. | Toteutus | STM Fimea | 2012-09-03 | 2016-05-31 | 2017-01-20 15:20 | 80% | 6238000 | 6084000 | 154000
Haittavaikutusjärjestelmän uusinta |  | Kansallisen ihmis- ja eläinlääkkeiden haittavaikutusten raportointijärjestelmän uusinta | Toteutus | STM Fimea | 2016-08-15 | 2017-10-31 | 2017-01-20 15:19 | 20% | 1701000 | 185000 | 1516000
KH1 3.1 ODA | KH1 3 Omahoito ja sähköiset palvelut |  | Toteutus | STM Ministeriö | 2016-01-01 | 2018-10-31 | 2017-01-10 12:41 | 20% | 0 | 0 | 0
Kansalainen hyvinvointitiedot (PHR) | Kanta-hanke | Kansalaisen itse tuottaman hyvinvointitiedon tallentaminen ja hyödyntäminen sosiaali- ja terveydenhuollon prosesseissa. | Toteutus | STM THL | 2015-10-16 | 2017-12-31 | 2017-01-20 15:04 | 40% | 3278726 | 1220603 | 2058123
Omakanta vaihe 2 | Omakanta (kansalaisen käyttöliittymäpalvelut) | Omakantapalvelun jatkokehitys (tietosisältöjen ja toiminnallisuuksien laajentaminen) | Toteutus | STM THL | 2016-01-01 | 2019-12-31 | 2017-01-20 15:03 | 40% | 3000000 | 1366183 | 1633817
Asiakastiedon arkisto vaihe 1 | Kansa-hanke (sosiaalihuollon Kanta-palvelut) | Toteutetaan Kanta-palveluihin sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto rekisterinpitäjän omaan käyttöön. | Toteutus | STM THL | 2016-05-01 | 2018-12-31 | 2017-01-20 14:22 | 20% | 11400000 | 1968514 | 9431486
Kansallinen ammatilaisten käyttöliittymä -Kelain vaihe 1 | Kanta-hanke | Tarkoituksena on toteuttaakansallinenkäyttöliittymä sote-ammattilaisille,joka mahdollistaa sähköisenlääkemääräyksen laatimisen sekä potilaan iformormointien, suotumusten ja kieltojen hallinnan varmennetulla internetyhteydellä Kelan Kanta-palveluihin. | Päättäminen | STM THL | 2014-04-01 | 2016-12-31 | 2017-01-20 14:14 | 100% | 2500000 | 2877680 | -377680
Sähköinen lääkemääräys vaihe 2. | Kanta-hanke | Tarkoituksena on,että sähköinen lääkemääräys on käytössä 31.12.2016 mennessä kaikissa terveydenhuollon toimintayksiköissä (julkinen ja yksityinen), terveydenhuollon palvelujatarjoavissa sosiaalihuollon toimintayksiköissä, Ahvenanmaalla, itsenäisillä ammatinharjoittajilla sekä ammattioikeuteen liitty | Toteutus | STM THL | 2014-01-01 | 2017-05-31 | 2017-01-20 14:13 | 90% | 5800000 | 4376595 | 1423405
Vanhojen potilastietojen arkistointi vaihe 1 | Kanta-hanke | Ennen Potilastiedon arkistoon liittymistä syntyneen, ja muun rakenteistamattoman potilaskertomustiedon arkistointi. | Toteutus | STM THL | 2013-04-01 | 2017-05-31 | 2017-01-20 14:13 | 60% | 3000000 | 2527898 | 472102
Kuva-arkisto vaihe 1 | Kanta-hanke | Kuva-aineistojen arkistointi Kantaan tai alueellisten kuva-arkistojen liittäminen Kantaan ja hyödyntäminen valtakunnallisesti Kanta-palveluiden kautta. Käyttöönottojen toteuttaminen vaiheistuksen mukaisessa laajuudessa (julkisen terveydenhuollon pacs-arkistot) | Toteutus | STM THL | 2012-04-02 | 2017-12-31 | 2017-01-20 14:11 | 80% | 7000000 | 2833243 | 4166757
Potilastiedon arkisto vaihe 2 | Kanta-hanke | Potilastiedon arkiston tietosisältöjen ja toiminnallisuuden laajentaminen: suun terveydenhuollon, lääkityksen, ensihoidon, tahdonilmausten, ostopalveluiden arkistoinnin, terveys- ja hoitosuunnitelman jne. käyttöönotto. Käyttöönottojen laajentaminen yksityiseen terveydenhuoltoon ja valtionhallintoon. | Toteutus | STM THL | 2013-01-01 | 2019-12-31 | 2017-01-20 14:10 | 60% | 12000000 | 11700350 | 299650
Väestötutkimuksen infrastruktuurin kehitys |  | Projektin tarkoituksena on kehittää väestötutkimustoimintaa tukevaa infrastruktuuria sekä yhtenäistää väestötutkimuksen prosessia. Projektissa kehitetään tai hankintaan järjestelmiä, jotka tukevat tutkimuksen lomakesuunnittelua, tiedonkeruuta, kenttätyötä ja tiedonhallintaa. | Toteutus | STM THL | 2015-02-01 | 2019-12-31 | 2017-01-20 11:35 | 50% | 1230000 | 0 | 1230000
Omakanta (kansalaisen käyttöliittymäpalvelut) |  | Kansalaisen käyttöliittymä, jonka kautta kansalainen pääsee mm. katsomaan sähköisiä lääkemääräyksiä ja Potilastiedon arkistoon tallennettuja hoitotietoja, antamaan suostumuksia ja kieltoja tietojen luovutusta varten, tekemään hoitotahdon ym. | Toteutus | STM THL | 2011-01-01 | 2019-12-31 | 2016-06-22 09:48 | 50% | 0 | 0 | 0
Sähköinen hallinto ja Terhikki-rekisterin uudistushanke (SAMPO) |  | Terveydenhuollon ammattihenkilöiden lupahallinnon ja rekisteröinnin sähköistäminen sekä Terhikki-rekisterin uudistaminen.Toteutetaan kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon valvontatehtävien sähköinen asiointi ja asianhallinta. Hankkeessa luodaan sähköisen hallinnon perusta myös muille prosesseille. | Toteutus | STM Valvira | 2013-10-02 | 2017-04-30 | 2017-01-20 09:05 | 90% | 1771000 | 1533543 | 237457
STM yhteensä |  | 14 | [6 empty] | 58918726 | 36673609 | 22245117
eFinnvera |  | Tarkoituksena on digitalisoida Finnveraa. Hanke kehittää asiakkaan kohtaamista verkossa, Finnveran tuotteiden sähköistä jakelua partnereille ja varmistaa toiminnan tehokkuutta ja riskien hallintaa. | Toteutus | TEM Finnvera | 2013-09-09 | 2018-12-31 | 2017-01-20 18:05 | 60% | 9044170 | 3518531 | 5525639
URA-tietojärjestelmän ylläpito ja kehittäminen |  | TE-toimistojen URA-järjestelmän tekninen ja toiminnallinen kehittävä ylläpito | Toteutus | TEM KEHA-keskus | 2013-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-24 11:57 | 60% | 17760000 | 12542427 | 5217573
TE-digi |  | TE-palvelujen toimintatavan uudistaminen maakuntavaiheeseen sekä uutta toimintatapaa tukevien tietojärjestelmäratkaisujen tuottaminen. | Toteutus | TEM KEHA-keskus | 2016-01-25 | 2019-12-31 | 2017-01-20 14:34 | 10% | 39242952 | 322952 | 38920000
KEHA-KATRE, palkkatiedon ilmoittamiseen perustuvien etuusprosessien muutoshanke |  | Tavoitteena ottaa kansallinen tulorekisteri täysimittaisesti ja kattavasti käyttöön työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan maksatusprosesseissa, jotka hyödyntävät palkka- ja etuustietoa, ja jotka ovat prosesseina tai tietojärjestelminä KEHA-keskuksen omistamia tai ylläpitämiä. | Toteutus | TEM KEHA-keskus | 2016-05-02 | 2018-12-31 | 2017-01-20 11:48 | 10% | 1930299 | 20299 | 1910000
TEM yhteinen asiakastieto (ATH) |  | Toteuttaa julkishallinnon toimijoiden käyttöön Y-tunnuksellisten asiakkaiden asiakasrekisteri, asiakkaiden ja toimijoiden välisistä aktiviteeteista koostuva tapahtumatietovaranto sekä tietoihin liittyvät tietovarantopalvelut. Lainsäädäntöryhmä selvittää lakeja ja asetuksia. | Päättäminen | TEM Ministeriö | 2014-08-11 | 2015-12-31 | 2017-01-27 10:18 | 100% | 1617735 | 1523000 | 94735
Iskukykyiset palvelut (IE2) |  | Iskukykyiset palvelut (IE2) (entiseltä nimeltään Iskukykyinen ELY2 -ohjelma) jatkaa ELY ohjaavien tahojen yhteistyönä keväällä 2013 käynnistynyttä ELY-keskusten toiminnan uudistamistyötä hallittuna ja määrätietoisena kokonaisuutena ELY palveluiden viitoittamaan tavoitetilaan pääsemiseksi. | Toteutus | TEM Ministeriö | 2015-04-01 | 2017-12-31 | 2017-01-26 14:27 | 50% | 8650000 | 1269300 | 7380700
YSA-hanke - ELY yritystukien, kehittämispalveluiden ja energiatukien sähköinen asioinnin ja käsittelyjärjestelmän kehittämishanke |  | Tukimuotojen yhteinen sähköinen asiointikonsepti ja käsittelyratkaisu sekä prosessien virtaviivaistaminen ja yhdenmukaistaminen. Yhteisen asiakastietovarannon ja tapahtumatietovarannon hyödyntäminen sekä KAPA palveluiden ratkaisujen hyödyntäminen | Toteutus | TEM Ministeriö | 2015-10-05 | 2018-12-31 | 2017-01-23 17:49 | 30% | 1842646 | 389229 | 1453417
Yrityksen palvelunäkymä -projekti (KaPA) |  | Kehitetään Yrityksen palvelunäkymää osaksi Palvelunäkymät hanketta. Työ toteutetaan vuosien 2015-2017 aikana. | Toteutus | TEM Ministeriö | 2015-04-23 | 2017-12-31 | 2017-01-20 10:50 | 20% | 5061420 | 497494 | 4563926
EURA 2014 - EU:n rakennerahastojen hallintajärjestelmä ohjelmakaudella 2014 - 2020 |  | EU:n rakennerahastojen hallinnointi Suomessa ohjelmakaudella 2014 - 2020 | Toteutus | TEM Ministeriö | 2012-10-01 | 2022-12-31 | 2017-01-20 10:49 | 60% | 24025365 | 16684419 | 7340946
YEH sähköinen perustaminen |  | Laajennetaan YTJ sähköistä asiointipalvelua yksityisen elinkeinonharjoittajan perustamisilmoituksella kaupparekisteriin | Toteutus | TEM Patentti- ja rekisterihallitus | 2016-01-01 | 2017-03-31 | 2017-01-16 15:11 | 90% | 1331000 | 867000 | 464000
Rekistereiden yhtenäistäminen ja sähköinen asiointi (Reksa) |  | Tukesin yksi strateginen linjaus on toimintaprosessien ja sähköisten palveluiden jatkuva kehittäminen ja yhdenmukaistaminen. Tällä halutaan varmistaa toimintaprosessien tehokkuus ja toimivuus, jotta Tukes kykenee tuottamaan asiakkaiden edellyttämät palvelut tuottavasti ja taloudellisesti. | Toteutus | TEM Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes | 2013-01-01 | 2016-12-31 | 2017-01-24 12:56 | 90% | 1710000 | 1391043 | 318957
TEM yhteensä |  | 11 | [6 empty] | 112215587 | 39025694 | 73189893
Viisumihanke |  | Viisumihankkeen tarkoitus on taata tietojärjestelmän toimivuus siten kuin erilaiset lait viranomaistoiminnasta ja Schengen velvoitteista vaativat Suomea tekemään. Hankkeeseen kuuluu toiminnan kehittäminen mm viisumiulkoistusta käyttäen. | Toteutus | UM Ministeriö | 2012-08-01 | 2018-12-31 | 2017-01-09 14:07 | 90% | 12646200 | 10897905 | 1748295
UM yhteensä |  | 1 | [6 empty] | 12646200 | 10897905 | 1748295
Palveluväylä (KaPA) | Kansallinen palveluarkkitehtuuri (KaPA) ohjelmataso | Palveluväylähankkeen päätavoitteena on Kansallisen palveluväylän toteutus. Lisäksi hankkeen tavoitteena on liittää keskeisiä tietovarantoja Palvelu-väylään ja tukea kaikkien tietovarantojen liittymistä Palveluväylään. | Toteutus | VM JulkICT |  | 2017-12-31 | 2017-01-10 15:06 | 80% | 8029059 | 2183401 | 5845658
Kansallinen tunnistusratkaisu (KaPa) | Kansallinen palveluarkkitehtuuri (KaPA) ohjelmataso | Hankkeen tehtävänä on kansallisen sähköisen tunnistamispalvelun toteuttaminen sisältäen tarvittavan tunnistuspalvelun jatkokehityksen sekä tunnistuspalvelun ylläpidon ja käytön edellyttämien hallintamallien käyttöönoton. | Toteutus | VM JulkICT | 2013-12-09 | 2017-12-31 | 2017-01-09 19:18 | 80% | 7158038 | 2184478 | 4973560
Palvelunäkymät (KaPA) | Kansallinen palveluarkkitehtuuri (KaPA) ohjelmataso | Tavoitteena on toteuttaa selainkäyttöinen palvelu, jonka käyttäjä löytää julkisen hallinnon palvelut eri rooleissa, näkee ja hallinnoi omia tietojaan perusrekistereissä ja saa herätteitä palveluista oman elämäntilanteesta mukaan. Hankesuunnitelma liitteineen löytyy työryhmätilasta. | Toteutus | VM JulkICT | 2014-08-20 | 2017-12-31 | 2016-12-22 08:01 | 70% | 18984641 | 8478813 | 10505828
Roolien ja valtuutusten hallinta (KaPA) | Kansallinen palveluarkkitehtuuri (KaPA) ohjelmataso | Rooli- ja valtuutus -hankkeen tavoitteena on toteuttaa kansallinen Rooli- ja valtuutusrekisteri, jonka avulla voidaan luotettavasti tarkistaa henkilön tai yrityksen valtuudet, sähköiset valtakirjat ja oikeudet asioida sähköisesti toisen henkilön tai edustamansa yrityksen puolesta, | Toteutus | VM JulkICT | 2014-10-01 | 2017-12-31 | 2016-11-28 15:16 | 70% | 8827850 | 2627000 | 6200850
Kuntatieto-ohjelma |  | Ohjelman tavoitteena on parantaa edellytyksiä kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatietojen tuotannon, raportoinnin, jalostuksen ja tietojen käytön prosessien tuottavuuden parantamiseen niin kunta- kuin valtiotasolla. | Toteutus | VM JulkICT | 2012-09-05 | 2019-06-30 | 2016-09-27 15:21 | 60% | 4722922 | 563417 | 4159505
MERP-hanke: Maistraattien tiettyjen sähköisen asioinnin strategian 2012-2015 palveluiden toteuttaminen |  | MERP-hanke sisältää toteutuksen tietyille maistraattien sähköisen asioinnin strategian 2012-2015 hankkeille sekä maistraattien strategian 2016-2019 toimenpiteille. | Toteutus | VM Maistraatit | 2013-02-01 | 2018-12-31 | 2017-01-16 14:54 | 70% | 10736927 | 7136927 | 3600000
Matka- ja kuluhallintajärjestelmän tuotteistus ja käyttöönotto, MATKUS |  | Projektin tehtävä ja tavoitteena on Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen sekä sen asiakkaiden käyttöön soveltuvan matka- ja kuluhallinnan palvelun tuotteistus ja käyttöönotto. | Toteutus | VM Palkeet | 2015-10-01 | 2017-03-30 | 2017-01-20 08:56 | 80% | 2970000 | 934464 | 2035536
Maksutasetilastoinnin kehittäminen |  | Hankkeen tarkoituksena on integroida maksutaseen laadinta osaksi kansantalouden tilinpitoa. Integroinnin on arvioitu tuottavan selkeitä koherenssi- ja tuottavuushyötyjä. | Toteutus | VM Tilastokeskus | 2015-03-02 | 2017-09-29 | 2017-01-20 12:09 | 80% | 1095000 | 780000 | 315000
Tutkijapalvelun kehittäminen |  | Tämän hankkeen tarkoituksena on lisätä ja helpottaa tilastokäyttöön kerättyjen aineistojen käyttöä tieteellisessä tutkimuksessa ja tilastollisissa selvityksissä henkilöiden tietosuoja varmistaen. | Toteutus | VM Tilastokeskus | 2014-02-03 | 2020-12-31 | 2017-01-16 14:53 |  | 6227349 | 2050000 | 4177349
Tietovarastoinnin ja raportoinnin kehittäminen (KESTI) | Kehitysohjelma 2015-2020 | Hankkeen tavoitteena on kehittää koko Tullin laajuinen keskitetty tietovarantoympäristö, joka tarjoaa tehokkaan ja modernin tietopohjan tullitoiminnan raportointi- ja analytiikkasovellusten hyödyntämiselle. | Toteutus | VM Tulli | 2015-08-18 | 2020-12-31 | 2017-01-18 15:57 | 20% | 6439032 | 768432 | 5670600
Korkean saatavuuden kehittämishanke (24/7) | Kehitysohjelma 2015-2020 | Hankkeen tavoitteena on kehittää Tullin tietojärjestelmien saatavuutta UCC-lainsäädännön edellyttämälle tasolle. Kehittäminen edellyttää mm. liiketoimintasovellusten alustan arkkitehtuurin kehittämistä, sovelluskohtaisen valvonnan, häiriönhallinnan ja päästä päähän valvonnan kehittämistä. | Toteutus | VM Tulli | 2015-04-01 | 2017-12-31 | 2017-01-11 14:36 | 80% | 2216355 | 1494205 | 722150
Kuntatalouden tietopalvelu |  |  | Toteutus | VM Valtiokonttori | 2016-08-01 | 2019-09-30 | 2017-01-25 13:14 | 10% | 3838637 | 192848 | 3645789
TIA-ohjelma (UUSI) |  | Strateginen korvausinvestointihanke, jossa uusitaan valtion vahingonkorvaustoiminnan vakuutusjärjestelmä ja mahdollistetaan sähköiset palvelut ja toiminnan automatisointi. | Toteutus | VM Valtiokonttori | 2006-01-01 |  | 2017-01-23 11:58 | 60% | 24201355 | 16477797 | 7723558
Verkkomaksamisratkaisu |  |  | Toteutus | VM Valtiokonttori | 2016-02-01 | 2017-12-31 | 2017-01-20 23:28 | 20% | 11994000 | 136000 | 11858000
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon yhteinen tietojärjestelmähanke (KIEKU) |  | Hanke toteuttaa ja käyttöönottaa valtiokonsernin talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseja tukevan tietojärjestelmäkokonaisuuden SAP- ja CGI -tuotteilla. | Päättäminen | VM Valtiokonttori | 2008-10-01 | 2016-12-31 | 2017-01-20 15:50 | 100% | 126916598 | 126916727 | -129
Kieku pienkehitys |  | Kiekun toiminnallinen kehittäminen vuosina 2016 - 2017. | Toteutus | VM Valtiokonttori | 2016-03-29 | 2017-12-31 | 2017-01-20 15:47 | 60% | 1640000 | 1110000 | 530000
Keskuskirjanpidon uudistaminen |  |  | Toteutus | VM Valtiokonttori | 2016-03-31 | 2020-12-31 | 2017-01-19 01:22 | 30% | 1090000 | 100908 | 989092
Valtion hankintojen digitalisointi - toteutusohjelma |  | Hankintatoimen tehostaminen ja säästötavoitteet sekä hankintavolyymissa (5,9 mrd) että prosessissa (293 htv/15 milj.€). Nykyisen tarjoaman, toimintamallin ja välineiden yhtenäistäminen ja keskittäminen. EU:n julkisiin hankintoihin kohdistuvan sääntelyn mukaisen sähköisen toimintamallin toteuttaminen | Toteutus | VM Valtiovarainministeriö | 2016-05-23 | 2019-12-31 | 2016-12-07 15:44 | 0% | 0 | 0 | 0
Avain-käyttöönotot |  |  | Toteutus | VM Valtori | 2016-06-01 | 2017-05-31 | 2017-01-12 12:28 |  | 0 | 292879 | -292879
Valtti-käyttöönotot |  | Valtti-päätelaiteratkaisun käyttöönottohanke. | Toteutus | VM Valtori | 2015-11-01 | 2018-12-31 | 2017-01-12 11:15 | 0% | 12790000 | 1382541 | 11407459
VALTTI II |  | Projektin tavoitteena on tuotteistaa Valtti päätelaitepalveluun uusia toiminnallisuuksia sekä luoda valmius niiden käyttöönotolle Valtti-työasemapalvelua käyttävissä virastoissa. | Toteutus | VM Valtori | 2016-06-06 | 2017-03-31 | 2017-01-12 09:41 | 60% | 453849 | 110792 | 343057
IdM - Projekti |  | IdM-projektissa tavoitteina on tuottaa valtion hallinnon yhteiseen käyttöön IdM-ratkaisu tarjottavaksi palveluna sisältäen ne tuotteen ominaisuudet, integraatiovalmiudet ja ympäristöt, jotka kuuluvat Vaiheen 1 tavoitteisiin. | Päättäminen | VM Valtori | 2015-06-24 | 2016-05-06 | 2017-01-12 09:23 | 100% | 1837853 | 947521 | 890332
Toiminnanohjausjärjestelmäprojekti |  | Projektin tarkoituksena on hankkia, toteuttaa ja ottaa käyttöön Valtoriin tietojärjestelmät, jotka tukevat palvelunhallintajärjestelmäprojektissa kuvattuja ISO/IEC 20000 laatustandardin mukaisia toimintaprosesseja. | Toteutus | VM Valtori | 2014-06-16 | 2017-12-31 | 2017-01-12 08:02 | 60% | 4550000 | 3271138 | 1278862
Avain - Jatkokehitys (IdM) |  | Projektin tavoitteena on toteuttaa ja saada liitettyä palveluun mukaan en-simmäinen osa Vaiheen 2 lisätoiminnallisuuksista ja –ominaisuuksista. Nämä toiminnallisuudet ja ominaisuudet kuuluvat Hankinnat-projektissa kilpailutettuun kokonaisuuteen ja suunniteltu toteutettavaksi jatkokehitysvaiheessa. | Toteutus | VM Valtori | 2016-06-20 | 2017-03-31 | 2017-01-12 07:50 | 40% | 375291 | 209011 | 166280
XBRL |  | Raportointiin on tarkoitus ottaa käyttöön maailmalla laajasti käytössä oleva yritysraportoinnin muoto XBRL. Tämä raportointi muoto perustuu XML-muotoiseen dataan jonka päälle on tehty tiedon tarkastukset sekä ilmotuksen arvojen muodon että sisällön semantikkan suhteen. Asiakkaina ovat Vero ja PRH. | Toteutus | VM Valtori | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2017-01-11 11:43 | 100% | 1800000 | 1493490 | 306510
VRK / Käypä toteutus |  | VRK:n VTJ:n käyttöympäristön uudistamisen kohteina ovat VTJ:n laite- ja tietoliikenneympäristöt, sovellus- ja tietokantaympäristöt sekä käyttö- ja aineistohallintapalvelut. Käyttöympäristö palveluineen rakennetaan Valtion Jaettuun Tuotantoympäristöön (VJT). | Toteutus | VM Valtori | 2015-12-01 | 2016-12-30 | 2017-01-10 14:52 | 90% | 3014624 | 1873469 | 1141155
VRK / Kapa Lipa |  | Projekti tukee VM:n Kansallinen palveluarkkitehtuurin infrastruktuurin käyttöönottoa. | Toteutus | VM Valtori | 2016-06-20 | 2016-12-31 | 2016-11-30 11:44 | 100% | 90000 | 69948 | 20052
Viestinvälityspalvelun toteuttaminen |  | Julkisen hallinnon viestinvälityspalvelun toteuttaminen. | Toteutus | VM Valtori | 2015-06-08 | 2016-12-31 | 2016-11-04 08:48 | 70% | 1432000 | 882497 | 549503
Prosessiohjauksen edellyttämien työvälineiden hankinnat ja käyttöönotot |  | Uusien Verohallinnon toiminnan ohjauksen ja suunnittelun työvälineistöjen hankinnat ja käyttöönotot, kun Verohallinto siirtyy valmisohjelmistouudistamisen yhteydessä prosessijohtamiseen ja verotustoiminnassa toiminnanohjausjärjestelmäperusteisen tuoteratkaisun käyttöön. | Toteutus | VM Verohallinto | 2013-01-01 | 2019-12-31 | 2017-01-23 13:21 | 80% | 2920000 | 1812533 | 1107467
Suoraveloituksen poistumisen korvaavien ratkaisuiden käyttöönotot: e-lasku, suoramaksu, verkkolasku |  | Maksuliikenteen suoraveloituksen poistumista korvaavien uusien maksamismuotojen käyttöönotto korkean automaatiotason turvaamiseksi: Suoramaksu ja e-lasku (henkilöasiakkaat), verkkolasku (yritysasiakkaat) ja verkkomaksupainike (kaikille). | Toteutus | VM Verohallinto | 2011-09-01 | 2017-12-29 | 2017-01-17 08:34 | 90% | 2503000 | 1278910 | 1224090
Sähköisen asiointiratkaisun uusinta |  | Verohallinnon sähköisen asiointialustan tekninen uudistaminen (mm. kokonaisuuden hallinnan ja hallittavuuden parantamiseksi) sisältäen jo käytössä olevien sähköisten palveluiden uudistamiset uudelle alustalle (vain nykyiset sähköiset palvelut). | Toteutus | VM Verohallinto | 2015-01-01 | 2020-12-31 | 2017-01-17 08:25 | 20% | 12550000 | 3256181 | 9293819
Kokonaisarkkitehtuurin uudistaminen |  | Verotuksen noin 70 verotusjärjestelmän korvaaminen uuden arkkitehtuurin mukaisella ratkaisulla (ns. tuoteperusteiselle valmisohjelmistoratkaisulla). | Toteutus | VM Verohallinto | 2011-11-01 | 2020-12-31 | 2017-01-17 08:19 | 40% | 182220963 | 87903959 | 94317004
Asiakkaan sähköinen tavoittamisen hallinta |  | Tavoitteena on vähentää asiakkaille lähetettävän paperipostin määrää siirtämällä tiedoksiantoja ja lisäselvityspyyntöjä sähköiseen kanavaan. | Toteutus | VM Verohallinto | 2013-09-02 | 2018-12-31 | 2017-01-17 07:49 | 10% | 2075000 | 314714 | 1760286
Asiakirjojen digitalisointi sähköiseen muotoon |  | Hankkeen tavoite on muuntaa saapuvien asiakirjojen käsittelysähköiseksi kaikkien saapuvien asiakirjojen osalta (eteneminen jaksotettu Valmis-hankkeen käyttöönottovaiheistuksen vaatimusten mukaan). | Toteutus | VM Verohallinto | 2013-09-02 | 2019-12-31 | 2017-01-17 07:40 | 50% | 2990000 | 1906296 | 1083704
Analytiikkatyökalujen hankinta ja käyttöönotto |  | Hankkeessa hankitaan ja otetaan käyttöön palvelinpohjainen, koko Verohallinnon laajuinen koordinoitu analysointitoiminnan mahdollistava analytiikkaratkaisu Verohallinnon valvonta- ja ohjaustoimien oikean suuntaamisen kehittämiseksi/varmistamiseksi. | Toteutus | VM Verohallinto | 2013-09-02 | 2017-12-29 | 2017-01-17 07:31 | 70% | 1690000 | 1155701 | 534299
XBRL-muotoinen taloustietojen raportointi |  | Luodaan Verohallintoon valmiudet vastaanottaa, käsitellä, tallentaa ja arkistoida XBRL-muotoisia tilinpäätösaineistoja ja tuloveroilmoituksia. Samalla luovutan käytännöstä, jossa Verohallinto välittää tilinpäätöstiedot PRH:lle. | Toteutus | VM Verohallinto | 2014-01-01 | 2018-12-31 | 2017-01-16 11:56 | 60% | 1960000 | 605989 | 1354011
Viranomaistietopalvelurajapinnan käyttöönotto |  | Toteuttaa viranomaiskäyttöön keskittyvä viranomaistietopalvelurajapinta, jonka kautta viranomaiset saavat toiminnassaan tarvitsemiaan keskeiset julkishallinnon yritystietovarantojen yritystiedot yhteisen rajapinnan kautta integroituna omiin tietojärjestelmiinsä (sovellus-sovellus-yhteys). | Toteutus | VM Verohallinto | 2012-06-01 | 2017-12-29 | 2017-01-16 11:44 | 90% | 2835000 | 1880404 | 954596
Tullin verotustehtävien siirto Verohallintoon |  | Strategisen hallitusohjelman veropoliittisen linjauksen mukaan valmisteverotus, autoverotus ja maahantuonnin arvonlisäverotus siirretään hallitusti Verohallinnon hoidettavaksi kustannus- ja resurssihyötyjen saavuttamiseksi ja yritysten hallinnollisen taakan pienentämiseksi. | Toteutus | VM Verohallinto | 2015-09-01 | 2020-12-31 | 2017-01-16 11:07 | 80% | 2050000 | 1476403 | 573597
Puhelinjärjestelmätoimittajan vaihto |  | Hankintalain edellyttämästä uudelleen kilpailutuksesta aiheutuva toimittajavaihdon muutoshanke: Valtion yhteishankinnasta aiheutuva puhelinjärjestelmän toimittajavaihdon Verohallinnon muutos- ja käyttöönottohanke. Lisäksi hankkeessa toteutetaan tarvittavat integraatiot valmisohjelmistoon liittyen. | Toteutus | VM Verohallinto | 2012-09-01 | 2017-12-29 | 2017-01-16 10:52 | 80% | 1335000 | 831332 | 503668
Kansainväliset verotustietojen tietojenvaihdon muutokset mm. EU:n hallinnollisen yhteistyön direktiivi |  | Täyttää kansainvälisten sopimusten ja EU-lainsäädännön sekä kansainvälisistä velvoitteista johtuen tehtyjen kansallisten lainsäädäntömuutosten asettamat vaatimukset sekä automaattisen tietojenvaihdon vastavuoroisuusvelvoitteet vaaditussa aikataulussa. Hanke sisältää useita eri säädösmuutoksia. | Toteutus | VM Verohallinto | 2011-09-01 | 2018-12-31 | 2017-01-16 10:05 | 70% | 8030000 | 5668404 | 2361596
Henkilöasiakkaiden reaaliaikainen tuloverotus, 1. vaihe |  | Turvataan henkilöasiakkaiden reaaliaikaisen tuloverotuksen edistäminen valmisohjelmistouudistuksen ja tulorekisterin käyttöönottojen yhteydessä. | Toteutus | VM Verohallinto | 2014-01-01 | 2020-12-31 | 2017-01-16 09:51 | 50% | 4334000 | 1212268 | 3121732
VM yhteensä |  | 41 | [6 empty] | 500924343 | 293971797 | 206952546
Valtioneuvoston perustietotekniikan uudistamishanke VNPUU |  | Hankkeen tavoitteena on uudistaa valtioneuvoston perustietotekniikka. | Toteutus | VNK Ministeriö | 2017-01-02 | 2019-03-31 | 2017-01-23 10:08 | 0% | 0 | 4332 | -4332
Valtioneuvoston hanketietopalvelun kehittämishanke |  | Kilpailuttaa, hankkia, toteuttaa ja käyttöönottaa uusi valtioneuvoston hanketietopalvelu, joka kokoaa julkisen hanketiedon valtioneuvoston merkittävistä asioista laadultaan ja kattavuudeltaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. | Toteutus | VNK Ministeriö | 2015-06-15 | 2017-12-31 | 2017-01-20 16:09 | 50% | 1300000 | 275437 | 1024563
Valtioneuvoston yhteisen virtuaalityöpöydän toteutus- ja käyttöönottohanke |  | Valtioneuvoston yhteisen virtuaalityöpöydän toteutus- ja käyttöönottohankkeen tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa sekä ottaa käyttöön valtioneuvoston yhteinen virtuaalityöpöytä, joka korvaa nykyisin käytössä olevan Senaattorin sekä ministeriöiden intranetit. | Toteutus | VNK Ministeriö | 2016-08-01 | 2019-12-31 | 2017-01-20 08:39 | 20% | 2705000 | 138850 | 2566150
VNK yhteensä |  | 3 | [6 empty] | 4005000 | 418619 | 3586381
ENVIBASE Ympäristö- ja luonnonvaratieto avoimeen käyttöön |  |  | Toteutus | YM Ministeriö | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-20 14:31 | 60% | 7384060 | 3840760 | 3543300
Rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaatio, KIRA-digi |  | Kiinteistö- ja rakentamisalan (KIRA) rakenteiden uudistuminen ja aktiivisuuden kasvu, julkisen sektorin tiedonhallinnan rationalisoiminen rak.ymp.tiedon osalta, yhteistyö julkisen ja yksityksen sektorin välillä toimintatapojen uudistamiseksi ja digitalisaation vauhdittamiseksi. | Toteutus | YM Ministeriö | 2016-06-23 | 2018-12-31 | 2016-12-12 12:32 |  | 8000000 | 258311 | 7741689
YM yhteensä |  | 2 | [6 empty] | 15384060 | 4099071 | 11284989

## Päättyneet
Hankkeen / Projektin nimi | Ylätaso | Hankkeen / Projektin tarkoitus | Vaihe | Virasto/Laitos | Valmistumis-päivämäärä | Raportointipvm | Budjetti Yhteensä
VARES -rekisteröinnin uusi toimintamalli |  | Vares-hankkeessa luodaan uusi rekisteröinnin toimintamalli: - Ajoneuvon vakuuttaminen ja rekisteröinti yhdistetään palvelutapahtumana - Trafi rakentaa myös omat sähköiset rekisteröintipalvelut, jotka tukevat rekisteröintiliiketoimintaa kokonaisuutena | Hyötyjen jälkiseuranta | LVM Liikenteen turvallisuusvirasto | 2016-07-29 | 2016-05-20 13:54 | 4252000
TOSI- ajokorttitoimivallan siirto |  | Ajokorttitoimivallan siirto Poliisilta Trafille | Hyötyjen jälkiseuranta | LVM Liikenteen turvallisuusvirasto | 2016-05-12 | 2016-05-20 13:38 | 4538500
KIRREjatko/st, Kirjaamisjärjestelmän (KIRRE) jatkokehittäminen |  | KIRRE toiminnallisuuksien parantaminen tukemaan paremmin kirjaamisprosessia sekä sopeuttaminen tuleviin ympäristömuutoksiin (mm Oracle, KVP). | Hyötyjen jälkiseuranta | MMM Maanmittauslaitos | 2015-12-31 | 2016-12-22 11:47 | 6592040
KIEKU/sk, KIEKU-järjestelmän käyttöönotto |  | Valtion keskitetyn talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän (KIEKU) sekä valtion yhteisen seurantakohdemallin käyttöönotto Maanmittauslaitoksessa Valtiokonttorin vaiheistaman suunnitelman mukaisesti | Hyötyjen jälkiseuranta | MMM Maanmittauslaitos | 2015-10-08 | 2016-09-22 14:57 | 2283690
CAP-uudistus, HYRRÄ - Hanke- , yritys- ja rakennetukien hallinnointijärjestelmän uudistaminen |  | EU-ohjelmakauden 2014-2020 mukana tuoma uusi tietojärjetelmä, joka pitää sisällään hanke-, yritys- ja rakennetuet. Tukeutuu sähköisen asioinnin kehittämiseen. |  | MMM Mavi | 2016-06-30 | 2016-09-29 17:43 | 6253765
Mavin raportointikokonaisuus |  | Saada CAP-uudistuksiin liittyvä raportointi toimimaan sekä tarjota asiakasrajapintoihin sitä tukeva raportointiväline (QlickView-järjestelmä). |  | MMM Mavi | 2015-12-31 | 2016-02-08 13:36 | 3099639
NEKKA - Koulumaidon tietojärjestelmäprojekti |  | Uusia koulumaitojärjestelmä ja saada sen pohjalla oleva teknologia uudistettua Mavin kokonaisarkkitehtuurin mukaiseksi. |  | MMM Mavi | 2014-12-31 | 2015-02-06 07:28 | 1566265
Riihi (uKemera) 2014 |  | Projektissa toteutetaan SMK:n hankerahoituksen käsittelyjärjestelmä, jolla hoidetaan Metsän- ja luonnonhoidon lakisääteisen rahoituksen myöntäminen metsänomistajille ja organisaatioille sekä varojen käytön valvonta. | Hyötyjen jälkiseuranta | MMM Suomen metsäkeskus | 2016-06-30 | 2016-09-26 19:29 | 1833000
Oppijan verkkopalvelukokonaisuus |  |  | Hyötyjen jälkiseuranta | OKM Ministeriö | 2015-12-31 | 2016-09-08 10:31 | 14029943
Oppijan verkkopalvelun keskitetyt palvelut | Oppijan verkkopalvelukokonaisuus | Oppijan verkkopalvelu -hankekokonaisuuden tavoitteena on tuottaa kattavasti opiskelua ja siihen hakeutumista, oppimista ja urasuunnittelua tukevia palveluita elinikäisen oppimisen perusteella. | Hyötyjen jälkiseuranta | OKM Opetushallitus | 2015-12-31 | 2016-09-08 10:28 | 12171330
SADe-osallistumisympäristö |  |  | Hyötyjen jälkiseuranta | OM Ministeriö | 2015-12-31 | 2016-10-17 19:29 | 3512910
KUNTU-hanke |  | Hätäkeskusjärjestelmän käytön mahdollistaminen pelastustoimessa ja sosiaali- ja terveystoimessa | Hyötyjen jälkiseuranta | SM Ministeriö | 2015-12-31 | 2016-04-14 15:55 | 2054000
SÄHKÖ - Poliisin sähköinen asiointi |  | Hanke toteuttaa poliisin sähköisen asiointialustan ja sähköisen asioinnin palveluja alustalle sekä uuden ajanvarausjärjestelmän. Hanke on osaltaan myös mukana keventämässä ja suoraviivaistamassa poliisitoiminnan prosesseja sähköistyksen ja valtionhallinnon yhteistyön kautta. | Hyötyjen jälkiseuranta | SM Poliisihallitus | 2016-12-31 | 2017-01-25 13:35 | 5941843
Omakanta vaihe 1 | Omakanta (kansalaisen käyttöliittymäpalvelut) | Omakanta-palvelun käyttöönotto. Kansalaisille mahdollisuus sähköisten lääkemääräyksien ja hoitotietojen katseluun, potilastietojen luovutusten hallintaan sekä tahdonilmausten tekemiseen. | Hyötyjen jälkiseuranta | STM THL | 2015-12-31 | 2016-09-23 12:07 | 4000000
Potilastiedon arkisto vaihe 1 | Kanta-hanke | Potilastiedon arkiston käyttöönotto julkisessa ja yksityisessä terveydenhuollossa STM:n vaiheistusasetuksen mukaisilla tietosisällöillä. Arkiston kautta potilastiedot ovat potilaan suostumuksella saatavilla aina siellä, missä potilas asioi. | Hyötyjen jälkiseuranta | STM THL | 2015-12-31 | 2016-09-23 12:08 | 17500000
SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus |  | SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden tavoitteena on tuottaa ja ottaa käyttöön toimintamalleja ja niissä hyödynnettäviä kansallisesti yhtenäisiä ja yhteentoimivia sähköisiä palveluita. |  | STM THL | 2015-12-31 | 2016-05-26 14:10 | 11821591
SADe-SoTe yhteistyöprojekti Mielenterveystalo | SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus |  |  | STM THL | 2015-12-31 | 2015-12-06 21:34 | 2374000
SaDe-Sote PSOP-ratkaisu (Sähköinen palveluseteli- ja ostopalveluratkaisu) | SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus | Palvelusetelien ja ostopalvelujen tietojärjestelmäratkaisu (PSOP) on ratkaisu hyvinvointipalvelujen toimintamalliuudistukseen. Projektin tarkoituksena on kehittää valmis tietojärjestelmä ja toimintamalli. |  | STM THL | 2015-12-23 | 2015-12-16 15:08 | 2774728
Sähköinen lääkemääräysvaihe 1 | Kanta-hanke | Tarkoituksena on ottaa sähköinen lääkemääräys käyttöön apteekeissa ja julkisessa terveydenhuollossa. | Hyötyjen jälkiseuranta | STM THL | 2013-12-31 | 2016-09-23 10:31 | 3020000
Palkkaturvasovelluksen uudistamisprojekti (PATU-projekti) |  | Toteutetaan uusi palkkaturvan käsittelyjärjestelmä sekä asiakkaille sähköinen asiointi. Palkkaturvajärjestelmällä huolehditaan palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain toimeenpanotehtävistä. Palkkaturva turvaa työntekijöiden saatavat työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa. | Hyötyjen jälkiseuranta | TEM Ministeriö | 2015-12-31 | 2016-09-29 14:41 | 1133808
SADe-ohjelman Yrityksen palvelukokonaisuus |  | Yrityksen palvelukokonaisuuden tavoitteena on, että vuoden 2015 loppuun mennessä yrittäjyyttä uravaihtoehtona pohtivilla, yrityksen perustajilla, toimivilla yrityksillä ml. työnantajilla sekä työnantajina toimivina kotitalouksilla on käytössään entistä monipuolisemmat ja helppokäyttöisemmät sähköise | Hyötyjen jälkiseuranta | TEM Ministeriö | 2015-12-31 | 2016-09-12 12:36 | 11897108
YTJ SA Lomake- ja ohjattu ilmoittaminen |  | Hanke mahdollistaa yleisimpien kaupparekisterin muutosilmoitusten sähköisen vireillejättämisen YTJ:n asiointipalvelussa. | Hyötyjen jälkiseuranta | TEM Patentti- ja rekisterihallitus | 2016-02-24 | 2016-09-08 10:18 | 1798000
OHIM SP - tavaramerkki- ja malliasioiden järjestelmäuudistus |  | Tavaramerkki- ja malliasioiden käsittelyjärjestelmän ja sähköisten asiakaspalvelujen uudistaminen ja laajentaminen EU-tasoisena yhteistyönä. | Hyötyjen jälkiseuranta | TEM Patentti- ja rekisterihallitus | 2015-12-31 | 2016-09-28 14:07 | 1096377
YYL - Varusohjelmistopäivitys |  | Varusohjelmistojen tason nosto, käsittelyjärjestelmät, tietopalvelu, integraatiot | Hyötyjen jälkiseuranta | TEM Patentti- ja rekisterihallitus | 2015-12-31 | 2016-09-22 08:35 | 1288745
Sovako-uudistus (Sovako 2.0) |  | Varmistaa korvausjärjestelmän elinkaari vuoteen 2022 asti | Hyötyjen jälkiseuranta | VM Valtiokonttori | 2016-05-31 | 2016-12-29 15:44 | 1465000
Rekrytoinnin palvelukokonaisuuden uudistaminen (Heli2 ja Valtiolle.fi) (VK:n toteutus) |  | Käyttöönottaa vuoden 2015 alkuun mennessä Heli-järjestelmän korvaava rekrytointijärjestelmäkokonaisuus, ja Valtiolle.fi -sivuston uudistaminen |  | VM Valtiokonttori | 2016-02-09 | 2016-11-30 11:08 | 962662
SADe Etäpalvelut-hanke |  | Hankkeen tavoite on tuotteistaa etäpalvelukonsepti, jonka avulla pystytään tuottamaan kustannushyötyä tahoille jotka tuottavat viranomaispalveluja. | Hyötyjen jälkiseuranta | VM Valtiovarainministeriö | 2015-12-31 | 2016-05-26 13:28 | 2232813
Kansalaisen yleisneuvontapalvelu -hanke |  | Hankkeen tavoitteena on rakentaa keskitetty valtion ja kuntien yhteinen yleisneuvontapalvelu. Neuvontapalvelu antaa keskitetysti tietoa julkisista palveluista ja ohjaa näin asiakkaan oikean viranomaisen luokse. | Hyötyjen jälkiseuranta | VM Valtiovarainministeriö | 2015-12-31 | 2017-01-13 12:04 | 1968962
Kapasiteettipalvelun käyttöönotto |  | Valtion yhteisesti kilpailuttamaan konesali- ja kapasiteettipalveluun liittyvä Verohallinnon käyttöönottohanke. | Hyötyjen jälkiseuranta | VM Verohallinto | 2016-12-30 | 2017-01-16 10:13 | 4547000
Lapsivähennys |  | Toteuttaa Pääministeri Stubbin hallituksen ohjelmaan kirjattu pienituloisten lapsiperheiden veromuutos, nk. lapsivähennys. Muutos toteutettaisiin verotusjärjestelmiin vuodesta 2015 alkaen. Lapsiperheet saisivat oman vähennyksensä, joka käyttäytyisi TVL 125 §:n työtulovähennyksen tavoin, |  | VM Verohallinto | 2016-12-30 | 2017-01-16 10:41 | 2500000
Osinkoverotuksen 2014 ja 2015 muutokset |  | HE 185/2013 Muutoksia julkisesti noteeratuista yhtiöistä saatujen osinkojen ja muista kuin julkisista yhtiöistä saatujen osinkojen verovapaisiin ja veronalaisiin osuuksiin verovuodesta 2013 alkaen. HE 139/2014 Muutokset osuuskunnan jakamien ylijäämien verotukseen verovuodesta 2014 alkaen. |  | VM Verohallinto | 2016-12-30 | 2017-01-16 10:47 | 1577000
YTJ:n sähköisten palveluiden kehittäminen, 4. vaihe |  | Toteutetaan YTJ-sähköiseen palveluun rekisteritietojen ilmoituspalvelu, jossa rekisteröintitietojaan voi ilmoittaa kaupparekisteriin rekisteröityneet yritykset ja yksityiset elinkeinonharjoittajat, joilla on Y-tunnus. |  | VM Verohallinto | 2016-12-30 | 2016-05-13 15:59 | 900000
Rakennusalan harmaan talouden torjunnan ilmoittautumis- ja ilmoitusmenettely |  | Hallitusohjelman harmaan talouden torjuntaan liittyvät toimenpiteet (HE 58/2011 +): 1. Henkilötunnus ulkomaiselle työntekijälle Verohallinnosta, 2. Veronumero rakennusalan työntekijöille ja julkinen veronumerorekisteri sekä 3. Kuukausittain annettavat työntekijä- ja urakkatiedot. | Hyötyjen jälkiseuranta | VM Verohallinto | 2015-12-31 | 2016-06-02 08:19 | 8020000
Työnantajavelvoitteiden palvelukokonaisuus |  | Yrityksen palvelukokonaisuuden tavoitteena on, että työnantajille tarjotaan mahdollisuus sähköiseen asiointiin työnantajapalveluihin ja -velvoitteisiin liittyvissä kysymyksissä. |  | VM Verohallinto | 2015-12-31 | 2016-05-27 08:12 | 1539282
EU:n rajat ylittävän kaupan sähköinen asiointipalvelu |  | Käyttöönottaa sähköinen erityisjärjestelmä, jossa Suomeen ja EU:n ulkopuolelle sijoittautuneet verovelvolliset voivat ilmoittautua sekä jättää sähköisesti toisiin jäsenvaltioihin välitettävät arvonlisäveroilmoitukset. |  | VM Verohallinto | 2015-12-31 | 2016-06-02 08:13 | 3049000
Verovelkarekisterin käyttöönotto |  |  |  | VM Verohallinto | 2015-12-31 | 2016-10-14 12:28 | 2000000
Lähdeverolain 2014 muutokset |  | Toteuttaa rajoitetusti verovelvollisen verottamisesta annetun lain (lähdeverolaki) 1.1.2014 alkaen voimaan tulevat muutokset eri verotusjärjestelmiin. Lakimuutoksen taustalla on Euroopan Unionin komission virallinen huomautus. |  | VM Verohallinto | 2015-12-31 | 2016-06-02 08:17 | 600000
Selvitystietojärjestelmä |  |  |  | VM Verohallinto | 2014-12-31 | 2015-01-15 13:45 | 1604000
YTJ:n sähköisten palveluiden kehittäminen, 3. vaihe |  |  |  | VM Verohallinto | 2014-12-31 | 2015-01-16 08:11 | 2450000
Henkilöverotuksen kehittäminen 2017, RAJATTU 2014 |  |  |  | VM Verohallinto | 2014-12-31 | 2015-01-14 13:04 | 9940000
Yleisradioveron käyttöönotto |  |  |  | VM Verohallinto | 2014-12-31 | 2015-01-19 07:28 | 1850000
Raportointiratkaisun käyttöönotto |  |  |  | VM Verohallinto | 2014-04-30 | 2014-08-06 09:46 | 2347000
Yritysverotuksen kehittäminen 2017, RAJATTU 2014 |  |  |  | VM Verohallinto | 2013-12-31 |  | 5000000
RAKI hanke |  | Hanke luo edellytykset kuntien rakennusvalvonnan tietojärjestelmien yhteensovittamiseksi VTJ:n rakennus- ja kiinteistötietojen käsittelyjärjestelmään ja toisaalta perusrekisterien kuten VTJ, KTJ ja YTJ tiiviimpään yhteensovittamiseen rakennus- ja kiinteistötietojen tietojenkäsittelyprosessien automa | Hyötyjen jälkiseuranta | VM Väestörekisterikeskus | 2014-12-31 | 2015-01-15 15:09 | 17670000
SADe-RYPK Asumisen ja rakentamisen ePalvelut |  | RYPK -hanke tuottaa ja mahdollistaa rakennettuun ympäristöön ja asumiseen liittyviä lupa-, haku- sekä tieto- ja analyysipalveluita. Asiointipalveluiden avulla kansalaiset, asunto-osakeyhtiön toimihenkilöt ja yritykset voivat asioida viranomaisten kanssa. | Hyötyjen jälkiseuranta | YM Ministeriö | 2015-12-31 | 2016-05-26 15:00 | 10847700